**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией
и развитие информационного о0бщества»**

**I. Стратегические цели и приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества»**

**1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области в сфере информационных технологий**

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) становятся неотъемлемой частью современных управленческих систем во всех сферах экономики, включая государственное управление, безопасность и правопорядок. Опыт зарубежных стран демонстрирует, что высокие технологии, включая ИКТ, играют роль движущей силы социально-экономического прогресса, а обеспечение
свободного доступа граждан к информации является одной из первоочередных задач органов власти.

Развитие и модернизация инфраструктуры ИКТ в Яковлевском муниципальном округе создадут условия для доступности услуг связи для всех категорий населения. Это обеспечит равные возможности доступа к информационным сетям
как для муниципальных жителей, так и для сельских, что, в свою очередь, приведет
к снижению цифрового неравенства. Улучшение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры повысит эффективность государственного управления и обеспечит безопасность округа.

Дальнейшее развитие сектора информационных технологий будет определяться как глобальными, так и локальными тенденциями. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес будет способствовать росту производительности труда
и улучшению качества жизни граждан. Ожидается масштабное применение информационных технологий в таких областях, как здравоохранение, образование, культура, безопасность, промышленность и сельское хозяйство.

Экономическое развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области и интеграция в единое информационное пространство значительно увеличили роль информационной сферы в жизни общества. Активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий способствует формированию информационного общества округа, развитию электронного правительства
и межведомственных систем взаимодействия с гражданами и бизнесом.

С целью устранения цифрового неравенства проводятся работы по созданию единой информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей население доступом к информации о деятельности органов власти и услугам в электронном формате.

 В процессе проектирования и реконструкции дорог общего пользования
в Яковлевском муниципальном округе созданы все необходимые условия
для прокладки линий связи. Активное внедрение технологий электронного правительства позволяет переводить большинство услуг в удобный электронный формат, что значительно упрощает взаимодействие граждан с органами власти.

Для обеспечения перехода местных органов власти к оказанию государственных и муниципальных услуг в цифровом формате был создан региональный Портал государственных и муниципальных услуг. Этот портал станет важным инструментом для повышения доступности и качества обслуживания жителей округа.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в России
на 2017-2030 годы. Данная стратегия определяет ключевые цели, задачи и меры
по реализации внутренней и внешней политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики и реализацию стратегических приоритетов.

Основной целью Стратегии является создание условий для формирования общества знаний в Российской Федерации, что содействует развитию цифровой экономики. В данном контексте ключевым элементом строительства цифровой экономики в Яковлевском муниципальном округе становится информационно-телекоммуникационная инфраструктура (ИТ-инфраструктура).

Перспективный план развития инфраструктуры включает в себя создание надежной сети передачи данных, соединяющей весь муниципальный округ. Это будет достигнуто за счет развития единой сети округа и внедрения современных технологий передачи информации на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Такой подход обеспечит высококачественные телекоммуникационные услуги
для предприятий, организаций и населения округа.

Одной из ключевых задач внедрения информационных технологий
в взаимодействии государства с гражданами и бизнесом является использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных
и муниципальных услуг. Яковлевский муниципальный округ уже достиг значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления услуг, что открывает новые горизонты для повышения удобства и эффективности взаимодействия с жителями.

В Яковлевском муниципальном округе активно осуществляется работа
по улучшению качества предоставления услуг в электронном формате. В рамках этой инициативы производится перенос государственных и муниципальных услуг
на Единый портал (ЕПГУ) с использованием визуального конструктора, что делает процесс более удобным и доступным для населения.

Кроме того, успешно функционирует и развивается система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая предоставляет органам местного самоуправления возможность обмена необходимыми сведениями при оказании услуг. Все исполнительные органы округа, уже подключены к данной системе,
что значительно ускоряет и упрощает процесс обслуживания граждан.

В рамках муниципальной программы Яковлевского муниципального округа Белгородской области активно развивается многофункциональный центр, который предлагает государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».
Это создает дополнительные удобства для жителей, позволяя им получать
все необходимые услуги в одном месте.

Согласно планам по развитию информационного общества и электронного правительства, в округе создана и активно развивается единая информационно-коммуникационная сеть (ЕИКС), охватывающая все учреждения и организации.
Это позволит обеспечить доступ населения к актуальной информации о деятельности органов власти и услугам в электронном формате.

Однако одной из актуальных проблем остается цифровое неравенство между различными территориями округа. Для решения этой задачи необходимо дальнейшее развитие ЕИКС, что обеспечит равный доступ всех жителей к информации и услугам.

С учетом стремительного развития информационно-коммуникационных технологий и возрастающих требований к качеству обработки информации, необходимо модернизировать и расширять ИТ-инфраструктуру округа. В настоящее время отсутствие современной инфраструктуры вынуждает органы местного самоуправления арендовать серверные мощности, что ведет к увеличению капитальных затрат. Решение этих вопросов станет залогом успешного развития цифровых сервисов в Яковлевском муниципальном округе.

В Яковлевском муниципальном округе активно развиваются технологии электронного правительства, нацеленные на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном формате. Значительным шагом в этом направлении стало создание системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), интегрированной с федеральной системой. Это решение позволяет подключать все структуры округа, что существенно упрощает доступ граждан к услугам.

На сегодняшний день количество подключённых рабочих мест пользователей превышает 300. Это свидетельствует о стремлении округа создать эффективную систему обслуживания населения с использованием современных информационных технологий.

Поддержка и бесперебойная работа системы межведомственного электронного взаимодействия требуют значительных трудовых и финансовых ресурсов. В рамках этого процесса выполняются ключевые функции, такие как:

-Ведение реестра электронных сервисов.

-Обеспечение политики безопасности для зарегистрированных электронных сервисов.

-Протоколирование обращений к электронным сервисам.

-Гарантирование доставки сообщений с использованием механизма повторных вызовов в случае сбоев.

-Оповещение о сбоях в функционировании электронных сервисов.

-Передача информации о событиях на Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) заинтересованным пользователям.

-Формирование динамически создаваемой статистики использования электронных сервисов.

Кроме того, необходимо разработать новые электронные сервисы
для исполнительных органов округа и органов местного самоуправления. Это позволит перевести документы, которые ранее подавались лично, в категорию документов, обрабатываемых в рамках межведомственного взаимодействия. Важным аспектом является создание интеграционных модулей для подключения информационных систем органов власти и ведомств.

В соответствии с требованиями Федеральных законов № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", принятого 27 июля 2010 года и № 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принятого 02 июля 2013 года проводятся мероприятия по обеспечению доступа органов местного самоуправления
и региональных исполнительных органов к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Для этих целей используется централизованное решение на базе «АЦК-Администратор».

Государственная информационная система о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП) решает ряд актуальных задач, таких как:

-Сбор, хранение и учет информации о начислениях и платежах
за предоставленные услуги.

-Исполнение обязанностей администраторов доходов по передаче данных
о начислениях в Федеральное казначейство.

-Снижение количества неопределенных платежей.

-Увеличение доли достоверной информации о произведенных платежах.

В рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию, также реализуются мероприятия по автоматизации контроля и надзора. Автоматизация ключевых процессов позволяет эффективно исполнять законодательные требования, применять риск-ориентированный подход
и обеспечивать межведомственное взаимодействие в электронном формате.

Таким образом, Яковлевский муниципальный округ стремится к формированию современного цифрового пространства, которое обеспечит высокое качество услуг своим жителям. Основными целями автоматизации контрольно-надзорной деятельности в Яковлевском муниципальном округе являются:

- Снижение административной нагрузки на граждан и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

- Уменьшение транзакционных издержек при взаимодействии с контрольно-надзорными органами через интерактивные электронные сервисы.

Программа, таким образом, ориентирована на создание эффективной системы предоставления услуг населению округа с использованием современных информационных технологий, а также на оптимизацию контроля за соблюдением законодательства.

Расширение сферы информационных отношений и усовершенствование информационной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области требуют особого внимания к вопросам противодействия внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. В условиях активного использования информационных технологий возрастает значимость обеспечения безопасности информации при ее обработке на защищаемых объектах информатизации, а также в информационных системах, подключенных
к международным информационным сетям в сфере государственного управления.

Определяющим фактором в деятельности органов местного самоуправления
и исполнительных органов округа, направленной на обеспечение национальной безопасности, является создание необходимого уровня защиты информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых государственных ресурсов,
а также защита информационных и телекоммуникационных систем.

Предотвращение и ликвидация угроз информационной безопасности в округе основываются на создании эффективной комплексной системы защиты и реализации единой политики информационной безопасности. Для достижения этих целей применяется комплексный подход, который объединяет нормативные
акты с внедряемыми процедурными и технологическими решениями. Это позволяет обеспечить устойчивое функционирование экономики округа, развивающейся
как единое целое в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, защитить законные интересы собственников информационных ресурсов
от противоправных посягательств, а также предотвратить утрату и утечку информации.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и другими стратегическими документами, муниципальная политика Яковлевского муниципального округа Белгородской области ориентирована на реализацию программы «Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества». Стратегическими задачами являются:

-Развитие экономического потенциала округа с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий.

 -Повышение эффективности местного самоуправления.

 -Развитие телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет.

-Развитие сетей связи для удовлетворения потребностей экономики:

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания муниципальной программы включает достижение к 2030 году полного уровня «цифровой зрелости»
в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления
в Яковлевском муниципальном округе:

-Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных
на официальных ресурсах (сайты, социальные сети).

-Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения
их обязанностей.

-Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств.

-Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Для достижения указанной цели будут реализовываться комплексы процессных мероприятий:

1.Доведение до сведения жителей округа официальной информации
о социально- экономическом и культурном развитии муниципального округа, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

2.Развитие информационного общества, повышение качества и доступности муниципальных услуг.

3.Совершенствование и сопровождение системы информационно- аналитического обеспечения.

4.Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями
и показателями государственных программ Российской Федерации, Белгородской области.**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу
до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа «Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией
и развитие информационного общества» направлена
на достижение целей государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области», утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 731-пп
(ред. от 20 мая 2024 года).

Таким образом, программа Яковлевского муниципального округа будет способствовать реализации стратегических задач, поставленных на уровне региона
и страны, и обеспечивать развитие информационных технологий и услуг
в муниципальном образовании.

**1.4. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения
в сфере муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной программы «Обеспечение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы
на уровне 100% в Яковлевском муниципальном округе» определены следующие задачи:

 1.Обеспечение жителей информацией о социально- экономическом развитии муниципального округа.

 2.Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи.

 3.Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных.

 4.Создании безопасной и защищенной цифровой среды.

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией**

**и развитие информационного общества»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Кулабухова Наталья Александровна – первый заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – руководитель аппарата главы администрации |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 - 2030 годы |
| Цель муниципальной программы  | Достижение к 2030 году полного уровня «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления в Яковлевском муниципальном округе. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | Не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 162103,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0 |
| -бюджет муниципального округа  | 162103,0 |
| -внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель: «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления. |
| «Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области»Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.Показатель 2: Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов. |
| Связь с целями развития муниципального округа/стратегическими приоритетами муниципального округа | 1. Стратегической целью развития муниципального округа является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития округа и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко – культурный центр.Показатель 1: «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления» в 2030 году составляет 100 %.Показатель 2: «Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде» составляет 95 % к 2030 году |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель 1. Достижение к 2030 году полного уровня «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления в Яковлевском муниципальном округе. |
| 1. | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети). | ГП/ МП | П | Количество | 164 | 2023 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 724-пп (ред. от 05.08.2024)"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики" | Муниципальное бюджетное учреждение Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Национальная цель: «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления. | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области»Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 2. | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 731-пп (ред. от 20.05.2024)"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области" | Муниципальное бюджетное учреждение Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Национальная цель: «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления. | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области»Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 3. | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств | МП / ГП | П | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 731-пп (ред. от 20.05.2024)"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области" | Муниципальное бюджетное учреждение Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Национальная цель: «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления. | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области»Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.Показатель 2: Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 4. | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | МП / ГП | П | Количество | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 18.12.2023 N 731-пп (ред. от 20.05.2024)"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области" | Управления безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Национальная цель: «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного управления. | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества Белгородской области»Показатель 1: Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в текущем 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Цель 1. Достижение к 2030 году полного уровня «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления в Яковлевском муниципальном округе. |
| **1** |  **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети). | ГПМП | Количество | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  | 13  | 13 | 13 | 13 | 13  | 164  |
| 2 | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. | ГПМП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств | ГПМП | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области. | ГПМП | Количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№** **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Цель 1. Достижение к 2030 году полного уровня «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления в Яковлевском муниципальном округе. |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Доведение до сведения жителей округа официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального округа, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации». |
|  | Ответственный за реализацию: МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1.1. | Обеспечение жителей информацией о социально- экономическом развитии муниципального округа. | Формирование устойчивого интереса граждан к вопросам местного самоуправления и их активное участие в процессе принятия решений | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети). |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества, повышение качества и доступности муниципальных услуг». |
|  | Ответственный за реализацию: МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1.1. | Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи. | Упрощение взаимодействия между населением, бизнесом и органами власти. | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и сопровождение системы информационно - аналитического обеспечения». |
|  | Ответственный за реализацию: МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1.1. | Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных | Повышение уровня доверия к власти. | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств. |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе». |
|  | Ответственный за реализацию: МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 4.1.1. | Создании безопасной и защищенной цифровой среды. | Защита персональных данных пользователей. | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)". |
|  | Ответственный за реализацию: МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 5.1.1. | Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной класси-фикации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества» (всего), в том числе:** | **09** | **28288,0** | **27001,8** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **162103,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **28288,0** | **27001,8** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **162103,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **1** | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4** | **28288,0** | **27001,8** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **162103,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **28288,0** | **27001,8** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **26703,3** | **162103,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Доведение до сведения жителей округа официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального округа, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации», в том числе:** | **09 4 01** | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества, повышение качества и доступности муниципальных услуг», в том числе:** | **09 4 02** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и сопровождение системы информационно - аналитического обеспечения», в том числе:** | **09 4 03** | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе», в том числе:** | **09 4 04**  | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в том числе:** |  **09 4 05** | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**III.Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Доведение до сведения жителей округа официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального округа, развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Бабанин Максим Николаевич, начальник управления МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессного мероприятия** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/****убывания** | **Единица измерения (по ОК****ЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный** **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1. Обеспечение жителей района информацией о социально- экономическом развитии городского округа. |
| 1.1 | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети) | КПМ | П | Количество | 164 | 2023 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей**

**комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение жителей района информацией о социально- экономическом развитии городского округа.** |
| 1.1. | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети) | КПМ | Количество | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | **164** |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1. Обеспечение жителей района информацией о социально- экономическом развитии городского округа. |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выпущено материалов о социально-экономическом развитии Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество  | 164 | 2023 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети) |
| 1.1.1. | Мероприятие направлено на поддержку местных СМИ и взаимодействия СМИ региональных и федеральных уровней. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п**  | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4 01** | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Выпущено материалов о социально-экономическом развитии Яковлевского муниципального округа Белгородской области», в том числе:** | **09 4 01** | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | **2486,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **14 986,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Доведение до сведения жителей округа официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального округа, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение жителей информацией о социально- экономическом развитии муниципального округа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выпущено материалов о социально-экономическом развитии Яковлевского муниципального округа Белгородской области» ежегодно | Х | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области»  | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок.» | 15.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | ПЛАН-ГРАФИКзакупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый годи на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о субсидировании» | 15.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Соглашение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.» | 31.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Контракт |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Акт приемки ТРУ |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Платежное поручение |

**I**[**V**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013)**. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие информационного общества, повышение качества и доступности муниципальных услуг»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Бабанин Максим Николаевич, начальник управления МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача 1. Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи. |
| 1.1. | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. | П | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1. Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи. |
| 1.1. | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1. Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи. |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены связью в рамках выполнения их обязанностей сотрудники администрации и подведомственных учреждений.» | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. |
| 1.1.1. | Мероприятие направлено на обеспечение связи для сотрудников администрации и подведомственных учреждений в рамках выполнения их обязанностей. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4 02** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | **12000,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечены связью в рамках выполнения их обязанностей сотрудники администрации и подведомственных учреждений» (всего), в том числе:** | **09 4 02** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие информационного общества, повышение качества
и доступности муниципальных услуг»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Развитие и модернизация информационно - коммуникационной инфраструктуры связи» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены связью в рамках выполнения их обязанностей сотрудники администрации и подведомственных учреждений» ежегодно | Х  | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области»  | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок.» | 15.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | ПЛАН-ГРАФИКзакупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый годи на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.» | 31.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Контракт |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Акт приемки ТРУ |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Платежное поручение |

[**V**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013)**. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование и сопровождение системы
информационно - аналитического обеспечения»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Бабанин Максим Николаевич, начальник управления МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных |
| 1.1. | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств. | П | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных |
| 1.1. | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств. | КПМ | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена возможность функционирования системы информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств.» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств |
| 1.1.1. | Мероприятие направлено на обеспечение работоспособности и сопровождения системы информационно - аналитического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4 03** | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечена возможность функционирования системы информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств» (всего), в том числе:** | **09 4 03** | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **12648,7** | **11640,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **10940,0** | **68048,7** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Совершенствование
и сопровождение системы информационно - аналитического обеспечения»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение эффективного и качественного функционирования системы, способствующего принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена возможность функционирования системы информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств» ежегодно | Х  | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области»  | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок.» | 15.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | ПЛАН-ГРАФИКзакупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый годи на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.» | 31.01 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Контракт |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Акт приемки ТРУ |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.» | 31.12 | Бабанин Максим Николаевич – начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Платежное поручение |

[**V**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013)**I. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Управления безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности) |
| Связь с муниципальной программой  | Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача 1. Создании безопасной и защищенной цифровой среды. |
| 1.1. | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | П | КПМ | Количество | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управления безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1. Создании безопасной и защищенной цифровой среды. |
| 1.1. | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | КПМ | Количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** |
| 1. | Задача 1. Создании безопасной и защищенной цифровой среды. |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена аттестация рабочих мест в администрации Яковлевского муниципального округа по информационной безопасности в соответствии с установленными требованиями» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 1.1.1. | Мероприятие направлено на проведение аттестации рабочих мест в администрации Яковлевского муниципального округа по информационной безопасности с целью обеспечения соответствия установленным требованиям и повышения уровня защиты информации. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4 04** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Проведена аттестация рабочих мест в администрации Яковлевского муниципального округа по информационной безопасности в соответствии с установленными требованиями» (всего), в том числе:** | **09 4 04** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1200,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности
в информационном обществе»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 Создании безопасной и защищенной цифровой среды. |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена аттестация рабочих мест в администрации Яковлевского муниципального округа по информационной безопасности в соответствии с установленными требованиями» ежегодно | Х  | Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок.» | 15.01 | Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности | ПЛАН-ГРАФИКзакупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый годи на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.» | 31.01 | Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности | Контракт |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.» | 31.12 | Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности | Акт приемки ТРУ |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.» | 31.12 | Руднев Роман Анатольевич - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности | Платежное поручение |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«**Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)**»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган муниципального округа  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Бабанин Максим Николаевич, начальник управления МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества |

|  |
| --- |
| 1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**
 |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) выполнения муниципального задания МБУ «УЦР ЯМО» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МБУ «УЦР ЯГО», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п**  | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **09 4 05** | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) выполнения муниципального задания МБУ «УЦР ЯМО», в том числе:** | **09 4 05** | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | **10853,3** | **10661,8** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **11063,3** | **65 768,3** |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид****подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) выполнения муниципального задания МБУ «УЦР ЯМО» | X | Бабанин Максим Николаевич – начальник управления МБУ «УЦР ЯМО» | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение № 1****к муниципальной программе****«Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества»** |
| **Сведения****о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный****за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Общее число материалов (статей, отчетов, новостей), размещенных на официальных ресурсах (сайты, социальные сети) | Количество | Количественный показатель, отражающий количество уникальных информационных материалов, опубликованных организацией на своих официальных платформах за определенный период времени. Этот показатель служит индикатором активности организации в сфере коммуникации и информирования общественности о своей деятельности. | Ежегодно | - | - | Ведомственная отчетность МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | По итогам календарного года |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** |
| 2 | Уровень обеспечения сотрудников администрации и подведомственных учреждений Яковлевского муниципального округа связью в рамках выполнения их обязанностей. | Процент | Степень доступности, надежности и качества средств связи (телефонная связь, интернет, видеоконференции и т.д.), которые используются для эффективного выполнения служебных обязанностей, оперативного взаимодействия и принятия управленческих решений. | Ежегодно | - | - | Ведомственная отчетность МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | По итогам календарного года |
| 3 | Количество систем, обеспечивающих функционирование информационно-аналитического обеспечения и программно-технических средств. | Единица | Степень активности и участия работников в процессе рассмотрения, обработки и решения поступивших заявок и обращений от граждан или организаций.Количество обработанных заявок: сколько заявок и обращений сотрудники успели рассмотреть за определенный период. | Ежегодно | - | - | Ведомственная отчетность МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | По итогам календарного года |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** |
| 4 | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию на соответствие отечественным требованиям информационной безопасности в администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Количество | Показатель, который отражает процентное соотношение количества рабочих мест, прошедших аттестацию, к общему количеству рабочих мест в организации. | Ежегодно |  | - | Ведомственная отчетность МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | По итогам календарного года |