РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Гербобл

# КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
|  |

**309070, г. Строитель,**

**ул. Ленина, д.16**

**т. (47 244) 6-94-01**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу** **«Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов» за 2022 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа», утвержденного решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 09 ноября 2021 года № 15, Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу «Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов» за 2022 год.

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1.9 раздел 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 58.

Предмет мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа в 2022 году.

Цель мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства, правомерности финансовых и хозяйственных операций, осуществляемых объектом контроля, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа в 2022 году.

Исполнителями реализации инициативных проектов выступили следующие учреждения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Количество проектов | Сумма,  тыс. рублей |
| 1 | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» | 4 | 2 753,3 |
| 2 | МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» | 2 | 800,0 |
| 3 | МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» | 53 | 137 412,5 |
|  | **итого** | **59** | **140 965,8** |

Общий объем субсидий, согласно дополнительному соглашению от 07 ноября 2022 года, составил – **144 824,1** тыс. рублей. На долю субсидий из областного бюджета приходится **137 582,9** тыс. рублей или 95,0 %. Бюджетные ассигнования местного бюджета сложились на сумму **7 241,2** тыс. рублей или 5,0 %.

Фактическое исполнение в рамках инициативного бюджетирования по итогам 2022 года составило **140 965,8** тыс. рублей или **97,3** %, в том числе:

- за счет областного бюджета – 133 917,7 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 7 048,2 тыс. рублей.

Наибольшая доля денежных средств запланирована по управлению Томаровской территорией (10 проектов - 58 304,55 тыс. рублей) – 41,0 %, по управлению Терновской территорией (7 проектов - 25 463,53 тыс. рублей) – 18,0 % и по г. Строитель (5 проектов – 18 061,7 тыс. рублей или 12,0%).

Комиссией установлены нарушения отдельных статей:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Положения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 598-пп;

- Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Яковлевского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 января 2021 года № 5, от 30 июня 2022 года № 7.

В целях принятия мер по устранению, выявленных нарушений и недостатков, а также созданию условий для более эффективного и рационального использования бюджетных средств, комиссией в адрес проверяемого объекта направлено предписание.

Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа предоставлен отчет об итогах проведения контрольного мероприятия в Совет депутатов Яковлевского городского округа.