**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Яковлевского муниципального**

**округа Белгородской области**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года**

**№ \_\_\_\_\_\_\_**

**У.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе»**

**1. Стратегические цели и приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1.1. Оценка текущего состояния развития образования в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области**

Дошкольное образование.В Яковлевском муниципальном округе дошкольное образование осуществляют 21 муниципальный детский сад, 11 дошкольных групп на базе 4 общеобразовательных школ, 2 частных детских сада. Общая численность детей на 1 января 2023 года 2781 дошкольников. По состоянию на 1 января 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», которые реализуются за счет субсидий из федерального бюджета, в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано 200 мест, в том числе 20 мест в частных дошкольных образовательных организациях. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра. В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей оказывают 13 Консультационных центров, 8 Центров игровой поддержки и 2 Лекотеки (по состоянию на 1 ноября 2023 года).

В соответствии с планом управления регионального проекта «Развитие сети служб ранней помощи детям с нарушениями развития или риском их возникновения на территории Белгородской области» на базе детского сада «Колокольчик» г. Строитель», детского сада «Радонежский» г.Строитель, детского сада п. Томаровка открыты Кабинеты ранней помощи. Это комплекс услуг детям от 0 до 3 лет и их семьям, направленных на раннее выявление детей с проблемами в развитии или рисками их возникновения, содействие оптимальному развитию ребенка и поддержку семьи.

Общее образование.На начало 2023 - 2024 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучались 6999 человек, функционировало 21 общеобразовательная организация. С 2017 года в двухсменном режиме функционируют 3 школы г. Строитель Яковлевского округа, на начало 2023 - 2024 учебного года во вторую смену обучался 1426 школьник (20 процентов от общего числа обучающихся).

С целью исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в Белгородской области реализуются мероприятия по строительству школ до конца 2024 года в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», в том числе с привлечением внебюджетных средств. Так, для ликвидации 2-ой смены г. Строитель (микрорайон «Яковлева роща») началось строительство 4-ой школы на 1100 мест.

К 1 сентября 2023 года на территории Яковлевского муниципального округа функционирует 16 Центров образования «Точка роста». Педагогические работники Центров «Точка роста» прошли обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (53 чел.). По состоянию на декабрь 2023 года охват детей, обучающихся во всех 16 Центрах «Точка роста», составляет 4274 человек. Из них по направлениям реализации программ: общего образования составляет 2613 человек, внеурочной деятельностью охвачено – 1672 чел., программами дополнительного образования – 1764 человек.

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, в первую очередь, сельских школ.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории муниципалитета, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты.

В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования. В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

В 2023 году в системе общего образования трудились 876 педагогических работников, из которых 506 учителей. С 2020 года общеобразовательные учреждения принимают активное участие в реализации программы «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек. А так же привлекают студентов старших курсов педагогических ВУЗов и педагогических колледжей для работы в образовательные организации, тем самым такая практика не только закрывает вакансии, но и обновляет кадровый состав учреждений. С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Все обучающиеся 1 - 11 классов во всех общеобразовательных организациях Белгородской области получают бесплатное горячее питание.В 2022 - 2023 годах в связи ситуацией, сложившейся на территории Белгородской области, связанной с проведением специальной военной операции Российской Федерации, начиная со второй четверти все обучающиеся в Яковлевском муниципальном округе были переведены на дистанционное обучение.

В Яковлевском муниципальном округе 582 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 132 ребёнка-инвалида, обучение которых организовано по адаптированным программам. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по двум основным направлениям - развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка существующей сети отдельных общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование – от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваемости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

В рамках региональной оставляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование», с 2019 года по 2023 год обновлен парк компьютерной техники во всех общеобразовательных организациях округа.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует региональная информационная система. В Яковлевском муниципальном округе ежегодно работают ППЭ (пункты приёма экзаменов), которые оснащены всем необходимым оборудованием. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности - единый государственный экзамен.

В 2023 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период (без учета резервных дней) 195 человек. В связи с особенностями проведения ГИА на территории Белгородской области итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего образования прошли 32 человека, по программам основного общего образования - 760 человек.

Ежегодно проводятся всероссийские проверочные работы и иные оценочные процедуры в целях осуществления мониторинга системы образования.

Дополнительное образование и воспитание.Система дополнительного образования округа представлена 6 организациями дополнительного образования: Дом творчества, станция юных натуралистов, детская школа искусств г. Строитель, детская школа искусств п. Томаровка, музыкальная школа п. Яковлево и спортивная школа олимпийского резерва. Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 20 общеобразовательными организациями (из них 1 государственная школа), 10 дошкольными образовательными организациями, 3 профессиональными образовательными организациями.

В организациях дополнительного образования округа реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 6 направленностям: естественнонаучной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.

На базе общеобразовательных организаций округа работает 509 кружков, творческих объединений дополнительного образования с охватом 5474 школьников.

Всего охват детей дополнительным образованием по состоянию на 1 ноября 2023 года в округе составляет 7111 человек (84,6% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), из них 2822 человека (33,6%) по сертификатам финансирования.

Возможности мобильного технопарка «Кванториум» позволяют привлечь к занятиям технической направленности детей, проживающих в сельской местности и малых городах. В настоящий момент на площадке мобильного технопарка на постоянной основе обучается 300 человек на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 2», еще около 1 тысячи детей охвачены различными мероприятиями технической направленности.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», для повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей в 2024 году предусмотрено создание 2 (двух) (Яковлевская СОШ, Гостищевская СОШ) новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной и физкультурно-спортивной направленностей путем приобретения учебного оборудования.

Обновлена материальная база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях округа, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. Созданы20 школьных спортивных клубов по командным видам спорта для занятий детей во внеурочное время, охват составляет 480 человек. Продолжится реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, что позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В целях профессионального самоопределения школьников реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта «Проектория» и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта «Билет в будущее».

В соответствии с целевой моделью развития муниципальной системы дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе социального заказа.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Ежегодно увеличивается число региональных и муниципальных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей детей и молодежи.

Численность победителей и призеров конкурсных мероприятий, включенных в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» в Белгородской области в настоящее время составляет 15 человек. Для них предусмотрены различные виды поддержки при поступлении на обучение в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования.

С целью поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 9 - 11 классов, набравших 50 процентов и более баллов от максимально возможных, поощряются премией Губернатора Белгородской области, размер которой составляет: для победителей – 14000 рублей, для призеров - 7000 рублей. Все призеры заключительного этапа олимпиады и педагоги, подготовившие их к олимпиаде, награждаются премией Губернатора Белгородской области в размере 30000 рублей. В Яковлевском муниципальном округе призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победители Всероссийских интеллектуальных конкурсов были награждены премией главы администрации округа премией в размере 3000 рублей.

Начиная с 2021 года, ежегодно обучающимся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа присуждается стипендия Губернатора Белгородской области за достижения по итогам учебного года в номинациях «Образование», «Спорт», «Культура», «Общественная деятельность», «Дополнительное образование». В 2024 году 11 обучающимся присуждена стипендия Губернатора Белгородской области в размере 5000 рублей ежемесячно в течение полугода.

При поддержке Правительства Белгородской области с 2022 года реализуется ресурс по развитию лидерских способностей среди школьников 5 - 10 классов представленный в проекте «Вовлечение детей Белгородской области в социально значимую проектную деятельность «Время 31-х».

Всего в 2023 году в организациях отдыха детей и их оздоровления различного типа как на территории Яковлевского округа, так и за его пределами, оздоровлено 4,2 тыс. детей (59,9 процента от общего числа школьников округа).

С 2022 года реализуется комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели детей от внешних факторов, а также их информационную безопасность на территории Яковлевского округа Белгородской области путем решения следующих задач:

- профилактика гибели детей и подростков от внешних причин;

- профилактика суицидов несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер направлена на увеличение числа детей, освоивших навыки плавания, и обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, а также детей, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов.

Реализуются мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, во внеучебную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность.

Стратегическая цель развития системы образования до 2030 года: выход системы образования Яковлевского муниципального округа на лидирующие позиции посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования для всех детей.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетные направления развития образования Яковлевского муниципального округа:

- формирование единого образовательного пространства Яковлевского муниципального округа для получения качественного образования в школах округа;

- воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей и традиций Белгородской области;

- обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей;

- непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- развитие кадрового потенциала педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Яковлевского муниципальногоокруга.

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Белгородской области и муниципального округа определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания включает в себя:

Цель1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, которая характеризуется:

- достижением показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2030 году не ниже 100%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие дошкольного образования».

Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с потребностями населения и перспективными задачами социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа, которая характеризуется:

- достижением значения показателя доли обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением в 2030 году не менее 100%;

- достижением значения показателя доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2030 году не менее 100%;

- достижением значения показателя доли общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных в 2030 году не менее 100%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие общего образования».

Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся, которая характеризуется:

- достижением значения показателя доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2030 году не менее 84%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей».

Цель 4. Создание условий для организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет к 2030 году, характеризуются:

- достижением значения показателя увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет к 2030 году до 80%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации, Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного**

**решения в сфере реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие задачи для ее реализации:

- «Обеспечение муниципальных гарантий доступности и качественного дошкольного образования»;

- «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»;

- «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»;

- «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»;

- «Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей»;

- «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

- «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»;

- «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры».

1. **Паспорт   
   муниципальной программы Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

**«Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области»  
 (далее – муниципальная программа)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Гричаникова Ирина Александровна, заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Золотарева Татьяна Алексеевна, руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования | |
| Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с потребностями населения и перспективными задачами социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа | |
| Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся | |
| Цель 4. Создание условий для организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет | |
| Цель 5. Обеспечение реализации мероприятий государственной политики в сфере образования. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного образования» | |
| Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования» | |
| Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей» | |
| Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей» | |
| Направление (подпрограмма) 5 «Государственная политика в сфере образования» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 11173443,7 |
| Консолидированный бюджет муниципального образования (всего), из них: | 11173443,7 |
| - федеральный бюджет | 440565,2 |
| - региональный бюджет | 8870053,2 |
| - муниципальный бюджет | 1862825,3 |
| Внебюджетные источники |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности»   Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;  Показатель 2. «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное личностное развитие и патриотическое воспитание не менее чем до 75 процентов»;  Показатель 3. «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»;  Показатель 4 «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих организаций высшего образования и научных организаций».  Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель 1. «Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года»   1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области».   Показатель 1.1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», 100 %.  Показатель 2.1. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением», 80 % .  Показатель 2.3. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных», 100 %.  Показатель 4.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», 84%.  Показатель 5.1. «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет», 60 %. | |
| Связь с целями развития Яковлевского муниципального округа/стратегическими приоритетами (направлениями) Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Главной стратегической целью развития муниципального района является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития района и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр. Направление – «Развитие человеческого капитала Яковлевского муниципального округа», стратегическая задача 4.1.2 «Развитие образовательной среды Яковлевского муниципального округа».  Целевой показатель (индикатор реализации) 1. «Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений», 45 %.  Целевой показатель (индикатор реализации) 2. «Качество знаний обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 63,0 %.  Целевой показатель (индикатор реализации) 3. «Удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях (создано от 80 до 100 % современных условий)», 100 %.  Целевой показатель (индикатор реализации) 4. «Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам», 64 %.  Целевой показатель (индикатор реализации) 5. «Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников (от общего количества получивших специализированную помощь)», 85 %.  Целевой показатель (индикатор реализации) 6. «Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации», 95 %. | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания убывания | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с  показателями государственных программ  Российской Федерации |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1** | **Цель муниципальной программы № 1 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов**  **доступности качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3лет | ГП БО, МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| **2** | **Цель 2. «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с потребностями населения и перспективными задачами социально-экономического развития**  **Яковлевского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП БО, МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП БО, МО | Прогрессирующий | Процент | 60 | 2023 | 73 | 80 | 83 | 86 | 93 | 100 | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 2.3 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| **3.** | **Цель 3. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП БО, МП | Прогрессирующий | Процент | 82 | 2023 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| **4.** | **Цель 4 . «Создание условий для организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП БО, МП | Прогрессирующий | Процент | 59,9 | 2023 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| **5** | **Цель 5 «Обеспечение реализации мероприятий государственной политики в сфере образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | МП | П | процент | 95,0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | - | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025 г.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| **1.** | **Цель муниципальной программы № 1**  **«Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП БО, МП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Цель муниципальной программы №2 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с потребностями населения и перспективными задачами социально-экономического развития Яковлевского муниципальногоокруга»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципальногоокруга на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП БО, МП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП БО, МО | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | ГП БО | Процент | - | - | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **Цель муниципальной программы № 3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,**  **направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП БО, МП | Процент | *-* | *-* | 82 | - | - | 65 | - | - | | 78 | - | - | 84 |
| **4.** | **Цель муниципальной программы № 4 «Создание условий для организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП БО, МП | Процент | *-* | *-* | 9 | - | - | 30 | - | | - | 60 | - | - | 60 |

#### 4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечена доступность качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | |
| 1.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | Обеспечено развитие системы дошкольного образования в Яковлевском муниципальном округе | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»** | | | | |
| **2.1** | **Региональные проекты, входящие в национальные проекты**  **Реализация регионального проекта 1 «Всё лучшее детям» в Яковлевском муниципальном округе** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципального округа, МКУ «Управление социального строительства» | Срок реализации: 2025 год | | | |
| 2.1.1 | Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Проведены работы по капитальному ремонту зданий 2-х муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ») | | Количество зданий общеобразовательных учреждений капитально отремонтированных | |
| 2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | Оснащены две общеобразовательные организации учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта. | | Количество зданий общеобразовательных учреждений оснащённых учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитальных ремонтов | |
| 2.1.3 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Оснащены кабинеты основ безопасности и защиты Родины средствами обучения и воспитания | | Доля кабинетов основ безопасности и защиты Родины общеобразовательных учреждений, оснащённых средствами обучения и воспитания | |
| **2.2.** | **Реализация регионального проекта 2 «Педагоги и наставники» в Яковлевском муниципальном округе** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Срок реализации: 2025 год | |  | |
| 2.2.1 | Обеспечение материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство (ежемесячное денежное вознаграждение) | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | Доля классных руководителей, получающих ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | |
| 2.2.2. | Обеспечение материальной поддержки ( ежемесячное денежное вознаграждение) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячного денежного вознаграждения | |
| **2.3.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.3.1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, общеобразовательных учреждений округа (предоставление одноразового бесплатного горячего питания 100% обучающихся общеобразовательных учреждений округа | Организовано горячее питания для 100% обучающихся общеобразовательных учреждений округа | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих одноразового бесплатного горячего питания | |
| 2.3.2. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | |
| 2.3.3. | Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профес­сии учителя | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | | Доля педагогических работников, получающих ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | |
| **3.** | **Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования»** | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий3 «Развитие дополнительного образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 3.3.1 | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | |
| 3.3.2 | Реализация системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | Повышение доступности дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжить решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | |
| **4.** | **Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей»** | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий4 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 4.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни | | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | |
| **5** | **Направление (подпрограмма) 5 «Государственная политика в сфере образования»** | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Государственная политика в сфере образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 5.1. | Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга в соответствии с действующим законодательством, осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, создание кадрового потенциала и условий профессионального развития работников отрасли образования Яковлевского муниципального округа | | | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. |

#### Финансовое обеспечение муниципальной программы

#### «Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в Яковлевском городском округе» (всего), в том числе:** | 02 | 2 245 701,4 | 1 743 427,4 | 1 835 392,6 | 1 782 974,1 | | 1 782 974,1 | 1 782 974,1 | 11 173 443,7 |
| - федеральный бюджет |  | 271 299,5 | 66 773,2 | 64 937,0 | 12 518,5 | | 12 518,5 | 12 518,5 | 440 565,2 |
| - областной бюджет |  | 1 520 061,2 | 1 401 446,8 | 1 487 136,3 | 1 487 136,3 | | 1 487 136,3 | 1 487 136,3 | 8 870 053,2 |
| - бюджет муниципального округа |  | 454 340,7 | 275 207,4 | 283 319,3 | 283 319,3 | | 283 319,3 | 283 319,3 | 1 862 825,3 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Региональные проекты, входящие в национальные проекты** | 021 | 544 406,6 | 52 418,5 | 52 418,5 |  | |  |  | 649 243,6 |
| 1 | **Региональный проект 1 "Все лучшее детям"** |  | 493 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 493 706,8 |
| - федеральный бюджет |  | 201 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 201 763,2 |
| - областной бюджет | 021Ю4 | 257 881,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 257 881,7 |
| - бюджет муниципального округа |  | 34 061,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 34 061,9 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | **Региональный проект 2 "Педагоги и наставники"** | 021Ю6 | 50 699,8 | 52 418,5 | 52 418,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 155 536,8 |
| - федеральный бюджет | 50 699,8 | 52 418,5 | 52 418,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 155 536,8 |
| - областной бюджет | 0,0 |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 024 | 1 701 294,8 | 1 691 008,9 | 1 782 974,1 | 1 782 974,1 | | 1 782 974,1 | 1 782 974,1 | 10 524 200,1 |
| - федеральный бюджет | 18 836,5 | 14 354,7 | 12 518,5 | 12 518,5 | | 12 518,5 | 12 518,5 | 83 265,2 |
| - областной бюджет | 1 262 179,5 | 1 401 446,8 | 1 487 136,3 | 1 487 136,3 | | 1 487 136,3 | 1 487 136,3 | 8 612 171,5 |
| - бюджет муниципального округа | 420 278,8 | 275 207,4 | 283 319,3 | 283 319,3 | | 283 319,3 | 283 319,3 | 1 828 763,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий 1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования", в том числе:** | 02401 | 602 660,9 | 560 935,1 | 593 380,6 | 593 380,6 | | 593 380,6 | 593 380,6 | 3 537 118,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 503 123,9 | 527 014,1 | 556 376,6 | 556 376,6 | | 556 376,6 | 556 376,6 | 3 255 644,4 |
| - бюджет муниципального округа | 99 537,0 | 33 921,0 | 37 004,0 | 37 004,0 | | 37 004,0 | 37 004,0 | 281 474,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Комплекс процессных мероприятий 2 "Реализация образовательных программ общего образования", в том числе:** | 02402 | 951 375,1 | 994 957,2 | 1 049 209,6 | 1 049 209,6 | | 1 049 209,6 | 1 049 209,6 | 6 143 170,7 |
| - федеральный бюджет | 18 836,5 | 14 354,7 | 12 518,5 | 12 518,5 | | 12 518,5 | 12 518,5 | 83 265,2 |
| - областной бюджет | 731 015,8 | 845 277,5 | 900 449,1 | 900 449,1 | | 900 449,1 | 900 449,1 | 5 178 089,7 |
| - бюджет муниципального округа | 201 522,8 | 135 325,0 | 136 242,0 | 136 242,0 | | 136 242,0 | 136 242,0 | 881 815,8 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| 1.3 | **Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие дополнительного образования детей", в том числе:** | 02403 | 38 336,0 | 38 709,4 | 40 257,3 | 40 257,3 | | 40 257,3 | 40 257,3 | 238 074,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 38 336,0 | 38 709,4 | 40 257,3 | 40 257,3 | | 40 257,3 | 40 257,3 | 238 074,6 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  | 0,0 |
| 1.4. | **Комплекс процессных мероприятий 4 "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области", в том числе:** | 02404 | 26012,8 | 16649,2 | 17214,6 | 17214,6 | | 17214,6 | 17214,6 | 111520,4 |
| - федеральный бюджет | 0 |  |  |  | |  |  |  |
| - областной бюджет | 2558,8 | 2661,2 | 2767,6 | 2767,6 | | 2767,6 | 2767,6 | 16290,4 |
| - бюджет муниципального округа | 23454 | 13988 | 14447 | 14447 | | 14447 | 14447 | 95230 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.5. | **Комплекс процессных мероприятий 5 "Государственная политика в сфере образования", в том числе:** | 02405 | 82910 | 79758 | 82912 | 82912 | | 82912 | 82912 | 494316 |
| - федеральный бюджет | 0 |  |  |  | |  |  |  |
| - областной бюджет | 25481 | 26494 | 27543 | 27543 | | 27543 | 27543 | 162147 |
| - бюджет муниципального округа | 57429 | 53264 | 55369 | 55369 | | 55369 | 55369 | 332169 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

# Паспорт регионального проекта 1 «Всё лучшее детям» в Яковлевском муниципальном округе

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование регионального проекта** | **Модернизация объектов образования** | **Срок**  **реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025** | **Дата окончания:**  **31.12.2025** |
| **Куратор регионального проекта** | Каралупов Игорь Александрович | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по строительству и транспорту | | |
| **Руководитель регионального проекта** | Каралупов Игорь Александрович | Начальник МКУ «Управления социального строительства Яковлевского муниципального округа» | | |
| **Администратор регионального проекта** | Климов Александр Николаевич | Директор МБУ «Центр сопровождения развития образования Яковлевского муниципального округа» | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Дети, обучающиеся с 1-11 класс | | | |
| **Связь с государственными программами**  **Белгородской области** | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа | Развитие образования Яковлевского муниципального округа | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

#### 2. Показатели регионального проекта 1 «Всё лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование показателя регионального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак**  **возрастания / убывания** | **Единица**  **измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **2023** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **12** |
| **1.** | **Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций»** | | | | | | | |
| 1.1. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Кустовская СОШ» | РП | П | Количество |  | - | 1 | Нет |
| 1.2. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Бутовская СОШ» | РП | П | Количество |  | - | 1 | Нет |
|  | **Задача «Выполнение комплекса мероприятий по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН»** | | | | | | | |
| 1.2. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального | РП | П | Количество | - | - | 1 | Нет |
| 1.3. | Количество кабинетов основ безопасности и защиты Родины общеобразовательных учреждений, оснащённых средствами обучения и воспитания | РП | П | Количество | - | - | 1 | Нет |

#### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | | **16** |
| **1.** | **Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Кустовская СОШ» | РП | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | 1 |
| 1.2. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Бутовская СОШ» | РП | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | 1 |
| **2.** | **Задача «Выполнение комплекса мероприятий по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оснащены здания общеобразовательных учреждений оснащённых учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитальных ремонтов | РП | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | |  | |  | |  | 2 |
| 2.2. | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | РП | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | |  | |  | |  | 5 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | Связь с показателями регионального проекта |
|  | значение | год | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 14 |
| **1.** | **Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций»** | | | | | | |
| 1.1. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Кустовская СОШ» | Капитальный ремонт | Ед. | 0 | 2023 | 1 | Количество зданий общеобразовательных учреждений капитально отремонтированных |
| 1.2. | Капитально отремонтировано здание МБОУ «Бутовская СОШ» | Капитальный ремонт | Ед. | 0 | 2023 | 1 | Количество зданий общеобразовательных учреждений капитально отремонтированных |
| **2.** | **Задача «Выполнение комплекса мероприятий по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН»** | | | | | | |
| 2.1. | Оснащено здание МБОУ «Кустовская СОШ» учебным, технологическим оборудованием и мебелью | Приобретение товаров, работ и услуг | Ед. | 0 | 2023 | 1 | Количество зданий общеобразовательных учреждений оснащённых учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитальных ремонтов |
| 2.2. | Оснащено здание МБОУ «Бутовской СОШ» учебным, технологическим оборудованием и мебелью | Приобретение товаров, работ и услуг | Ед. | 0 | 2023 | 1 | Количество зданий общеобразовательных учреждений оснащённых учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитальных ремонтов |
| 2.3. | Оснащены предметные кабинеты ОБ иЗР средствами обучения и воспитания | Приобретение товаров, работ и услуг | Ед. | 0 | 2023 | 5 | Количество предметных кабинетов общеобразовательных учреждений оснащённых средствами обучения и воспитания |

1. **Финансовое обеспечение регионального проекта 1 "Все лучшее детям"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Региональный проект "Все лучшее детям" (всего), в том числе**: | 021Ю4 | 493 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 825,1 |
| - федеральный бюджет | 201 763,2 |  |  |  |  |  | 201 763,2 |
| - областной бюджет | 257 881,7 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 34 061,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 061,9 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | **Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования ( проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных(муниципальных) общеобразовательных организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в том числе:** | 871 0702 021Ю457501 200 | 265 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 700,3 |
| -  федеральный бюджет | 184 763,2 |  |  |  |  |  | 184 763,2 |
| -областной бюджет | 64 916,9 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 15 937,1 |  |  |  |  |  | 15 937,1 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | **Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования ( оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не коммерческим организациям), в том числе:** | 871 0702 021Ю457502 600 | 28 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 919,0 |
| -  федеральный бюджет | 17 000,0 |  |  |  |  |  | 17 000,0 |
| областной бюджет | 5 973,0 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 5 919,0 |  |  |  |  |  | 5 919,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | **Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0702 021Ю455590 600 | 704,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| -  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 662,5 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 42,3 |  |  |  |  |  | 42,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. | **Проведены работы по капитальному ремонту зданий региональных(муниципальных) общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд),(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в том числе:** | 871 0702 021Ю4А7501 200 | 198 492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 163,5 |
| -  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 186 329,3 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 12 163,5 |  |  |  |  |  | 12 163,5 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**6. План реализации регионального проекта 1 «Всё лучшее детям» в Яковлевском муниципальном округе**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответс**  **твии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансо**  **вого обеспече**  **ния**  **(тыс. рублей)** | **Вид документа**  **и характерис**  **тика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе**  **ние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций»** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Капитально отремонтированы здания МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Каралупов Игорь Александрович– заместитель главы администрации округа по строительству | - | - | - | 357 068,6 | Акт выполненных работ  по формам  КС-2, КС-3 |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник  МКУ «УСС Яковлевского муниципального округа» | - |  |  |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник  МКУ «УСС Яковлевского муниципального округа» | - | - | - |  | Информацион  ный отчет, акт выполненных работ  по формам  КС-2, КС-3 |
|  | **Задача «Выполнение комплекса мероприятий по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие**  **с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН»** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Контрольная точка «Оснащение отремонтированных общеобразовательных учреждений МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ» мебелью, учебно-лабораторным и компьюторным оборудованием | 20.01.2025 | 30.06.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Климов А.Н.  МБУ «ЦСРО» | - | - | - |  | Накладные УПД, акты приёма передачи |
| 1.3. | Контрольная точка «Оснащение 5 кабинетов ОБ и ЗР средствами обучения и воспитания | 15.04.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  отсутствует | Климов А.Н.  МБУ «ЦСРО» |  | - | - |  | Накладные УПД, акты приёма передачи |

# Паспорт регионального проекта 2 «Педагоги и наставники» в Яковлевском муниципальном округе

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование регионального проекта** | **Модернизация объектов образования** | **Срок**  **реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025** | **Дата окончания:**  **31.12.2025** |
| **Куратор регионального проекта** | Гричаникова Ирина Александровна | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике | | |
| **Руководитель регионального проекта** | Золотарёва Татьяна Алексеевна | Руководитель управления образования Яковлевского муниципального округа | | |
| **Администратор регионального проекта** | Саенко Людмила Михайловна | Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» Яковлевского муниципального округа» | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Дети, обучающиеся с 1-11 класс | | | |
| **Связь с государственными программами**  **Белгородской области** | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа | Развитие образования Яковлевского муниципального округа | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

#### 2.Показатели регионального проекта 2 «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование показателя регионального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак**  **возрастания / убывания** | **Единица**  **измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **2023** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Задача1. «Обеспечение материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство**  **(ежемесячное денежное вознаграждение)»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля классных руководителей, получающих ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | РП | П | Процент | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **нет** |
|  | **Задача2. Обеспечение материальной поддержки (ежемесячное денежное вознаграждение) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными**  **объединениями государственных общеобразовательных организаций.** | | | | | | | | | |
| **2.1** | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячного денежного вознаграждения | РП | П | Процент | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **нет** |

#### Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | | **16** |
| **1.** | **Задача1. «Обеспечение материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство**  **(ежемесячное денежное вознаграждение)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля классных руководителей, получающих ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | РП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача2. Обеспечение материальной поддержки (ежемесячное денежное вознаграждение) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными**  **объединениями государственных общеобразовательных организаций.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячного денежного вознаграждения | РП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | Связь с показателями регионального проекта |
|  | значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | |  | |  | 14 |
| **1.** | **Задача1. «Обеспечение материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство**  **(ежемесячное денежное вознаграждение)»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство | Оплата за трудовую деятельность | Процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | Доля классных руководителей, получающих ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
| **2.** | **Задача2. Обеспечение материальной поддержки (ежемесячное денежное вознаграждение) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций.** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций получающих ежемесячного денежного вознаграждения | Приобретение товаров, работ и услуг | Ед. | 0 | 2023 |  | 1 | |  | | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячного денежного вознаграждения |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **1** | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2.** | **Региональный проект "Педагоги и наставники" (всего), в том числе:** | 021Ю6 | 50 699,8 | 52 418,5 | 52 418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 536,8 |
| - федеральный бюджет | 50 699,8 | 52 418,5 | 52 418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 536,8 |
| - областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1. | **Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0702 021Ю653030 600 | 49 371,8 | 51 090,5 | 51 090,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 552,8 |
| -  федеральный бюджет | 49 371,8 | 51 090,5 | 51 090,5 |  |  |  | 151 552,8 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2. | **Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям), в том числе :** | 871 0702 021Ю450500 600 | 1 328,0 | 1 328,0 | 1 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 984,0 |
| -  федеральный бюджет | 1 328,0 | 1 328,0 | 1 328,0 |  |  |  | 3 984,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**6. План реализации регионального проекта 2 «Педагоги и наставники» в Яковлевском муниципальном округе**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответс**  **твии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансо**  **вого обеспече**  **ния**  **(тыс. рублей)** | **Вид документа**  **и характерис**  **тика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе**  **ние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 1. «Обеспечение материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство**  **(ежемесячное денежное вознаграждение)»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Саенко Л.М. |  |  |  |  | Соглашение |
| 1.2. | Контрольная точка « Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство» (ежемесячно) | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Саенко Л.М. | - | - | - |  | Отчет о целевых расходах |
| 2.  **Задача 2. Обеспечение материальной поддержки (ежемесячное денежное вознаграждение) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными**  **объединениями государственных общеобразовательных организаций.** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Саенко Л.М. |  |  |  |  | Соглашение |
| 2.2. | Контрольная точка « Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций» (ежемесячно) | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольны  ми точками отсутствует | Саенко Л.М. | - | - | - |  | Отчет о целевых расходах |

### 

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий 1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Яковлевского муниципальногоокруга | Управление образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга (Золотарева Т.А., руководитель управления образования) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | | Базовое значение | | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение  показателя |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 |
| **Задача № 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | Прогрессирующий | | МП | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | Прогрессирующий | | МП | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципальногоокруга |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы педа­гогических работников муници­пальных дошкольных образова­тельных организаций к средней заработной плате организаций общего образования | | Прогрессирующий | | МП | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| **Задача № 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | | Прогрессирующий | | МП | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | | |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| **1.** | **«Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы педа­гогических работников муници­пальных дошкольных образова­тельных организаций к средней заработной плате организаций общего образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **«Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |

#### Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|  | значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |  | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение реа­лиза­ции прав граж­дан на получение общедос­тупного и бесплатного до­шко­льного образо­вания в муниципаль­ных и негосу­дарст­венных до­школьных образо­вательных ор­гани­зациях | Оказание услуг | Процент | | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2 | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд),** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |  | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1. | В рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечиваются государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных в рамках реализации образовательных программ дошкольного образования (в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение дея­тель­ности (оказа­ние услуг) подве­домст­венных органи­заций, в том числе предос­тавление муници­пальным бюд­жет­ным и ав­тоном­ным организациям субси­дий | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | 47 | 2023 | 47 | | 47 | | 47 | 47 | 47 | 47 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2.1 | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных учреждениях  Яковлевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Оказание услуг (выполнение работ) | | Процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3.1 | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных учреждениях  Яковлевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций, в том числе развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | 100 | 2023 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право |
| 2.1.1 | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | | Процент | - | 2023 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.2.1 | Реализация мероприятия направлена на формирование у воспитанников дошкольных учреждений знаний правил дорожного движения и умения их применять на практике | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования", в том числе:** | 02 4 01 | 602 660,9 | 560 935,1 | 593 380,6 | 593 380,6 | 593 380,6 | 593 380,6 | 3 537 118,4 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 503 123,9 | 527 014,1 | 556 376,6 | 556 376,6 | 556 376,6 | 556 376,6 | 3 255 644,4 |
| - бюджет муниципального округа | 99 537,0 | 33 921,0 | 37 004,0 | 37 004,0 | 37 004,0 | 37 004,0 | 281 474,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в том числе:** | 871 0701 024 01 00590 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0701 024 01 00590 600 | 97 925,0 | 32 509,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 272 802,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 97 925,0 | 32 509,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 35 592,0 | 272 802,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Возмещение затрат на коммунальные услуги **индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по дошкольному образованию, присмотру, и уходу за детьми дошкольного возраста (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0701 024 01 00591 600 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. | **Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в том числе:** | 871 0701 024 0173010 300 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.5. | **Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0701 024 0173010 600 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 | 761,7 |  |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.6. | **Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0701 024 0173020 600 | 489 633,2 | 513 523,4 | 542 885,9 | 542 885,9 | 542 885,9 | 542 885,9 | 3 174 700,2 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 489 633,2 | 513 523,4 | 542 885,9 | 542 885,9 | 542 885,9 | 542 885,9 | 3 174 700,2 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7. | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)** | 871 0701 024 0173030 300 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 73 374,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 73 374,0 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.8. | **Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в том числе:** | 871 0701 024 01S3010 300 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.9. | **Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям), в том числе:** | 871 0701 024 01S3010 600 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 4 572,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 4 572,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К1 | Предоставлен отчет о выполнении предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1.К2 | Предоставлен отчет о выполнении предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 2026 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.1.2.К1 | Предоставлен отчет о выполнении предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений Яковлевского муниципального округа» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений Яковлевского муниципального округа» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К1 | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 30.03 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Утвержденное муниц. задание |
| 1.2.1К2 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.03 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1К3 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1К4 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений) Яковлевского муниципального округа» в 2026 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.2.К1 | Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| **2.** | **Задача «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2.К1 | Представлен отчет о выполнении мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» за 1 квартал | 25.04 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.3.К2 | Представлен отчет о выполнении мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» за 2 квартал | 25.07 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.4.К3 | Представлен отчет о выполнении мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» за 3 квартал | 25.10 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в 2026 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.2.К1 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |

### **Паспорт**

### **комплекса процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа (Золотарева Т.А., руководитель управления образования) |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»  Развитие образования Яковлевского муниципального округа |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
| N п/п | Наименование задачи/показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  | значение | | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 |
| 1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.2. | Доля учащихся, обеспеченных качественным горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Яковлевского муниципального округа | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | МП | Процент | 64,1 | | 2023 | 65 | | 66 | | 67 | | | 68 | | 69 | | 70 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | МП | Процент | 84 | | 2023 | 85 | | 85 | | 85,5 | | | 85,5 | | 86 | | 86 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 2. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 3 | Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профес­сии учителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педа­го­гических работников, полу­чаю­щих вознаграждение за классное руководство, к общему числу пе­дагогических ра­ботни­ков, выпол­няющих функ­ции классного руко­водителя | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец2025 года |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля учащихся, обеспеченных качественным горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Яковлевского муниципального округа | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | Процент | - | - | 25 | - | - | 45 | - | - | 55 | - | - | 65 |
| 1.4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | Процент | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 82 | - | - | 85 |
| 2. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профес­сии учителя | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля педа­го­гических работников, полу­чаю­щих вознаграждение за классное руководство, к общему числу пе­дагогических ра­ботни­ков, выпол­няющих функ­ции классного руко­водителя | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
|  | значение | | год | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |  | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |
| 1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение дея­тельности (оказа­ние услуг) подве­домственных учреждений, в том числе предоставле­ние муниципаль­ным бюджетным и ав­тономным орга­низациям субсидий | Осуществление текущей деятельности | Единица | 19 | | 2023 | 19 | | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | 19 | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | |
| 1.1.1 | Обеспечение возможностей для получения обучающимися общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными организациями услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | Осуществление текущей деятельности | Единица | 19 | | 2023 | 19 | | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | 19 | | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | |
| 1.2.1 | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных учреждениях Яковлевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование | |
| 1.3.1 | Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |  | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |
| 1.4 | Ме­роприятия по соз­данию условий для сохранения и ук­репления здоро­вья детей и подро­стков, а также формиро­вания у них куль­туры пи­тания | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 30 | | 2023 | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | |
| 1.4.1 | Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение реа­лизации прав граж­дан на получение общедоступного и бесплатного обра­зования в рамках государственного стандарта общего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | Процент | | 2023 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (выделение субвенций в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профес­сии учителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Возмещение части затрат в связи с предоставлением ипотечного режима | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | | 2023 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | - | |
| 3.2. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя. Выплаты осуществляются в рамках перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года (в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Выплаты физическим лицам | Человек | 100 | | 2023 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Доля педа­го­гических работников, полу­чаю­щих вознаграждение за классное руководство, к общему числу пе­дагогических ра­ботни­ков, выпол­няющих функ­ции | |
| 3.2.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования", в том числе:** | 02 4 02 | 951 375,1 | 994 957,2 | 1 049 209,6 | 1 049 209,6 | 1 049 209,6 | 1 049 209,6 | 6 143 170,7 |
| - федеральный бюджет | 18 836,5 | 14 354,7 | 12 518,5 | 12 518,5 | 12 518,5 | 12 518,5 | 83 265,2 |
| -областной бюджет | 731 015,8 | 845 277,5 | 900 449,1 | 900 449,1 | 900 449,1 | 900 449,1 | 5 178 089,7 |
| - бюджет муниципального округа | 201 522,8 | 135 325,0 | 136 242,0 | 136 242,0 | 136 242,0 | 136 242,0 | 881 815,8 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **1.1.** | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в том числе:** | 871 0702 024 02 00590 200 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **1.2.** | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0702 024 02 00590 600 | 194 103,8 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 836 948,8 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 194 103,8 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 128 569,0 | 836 948,8 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.3.** | **Реализация государственного стандарта общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе :** | 871 0702 024 02 73040 600 | 726 561,8 | 840 823,5 | 895 995,1 | 895 995,1 | 895 995,1 | 895 995,1 | 5 151 365,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 726 561,8 | 840 823,5 | 895 995,1 | 895 995,1 | 895 995,1 | 895 995,1 | 5 151 365,7 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **1.4.** | **Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе :** | 871 0702 024 02 73060 600 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 26 724,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 4 454,0 | 26 724,0 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **1.5.** | **Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0702 024 02 L3010 600 | 25 455,5 | 21 110,7 | 20 191,5 | 20 191,5 | 20 191,5 | 20 191,5 | 127 332,2 |
| - федеральный бюджет | 18 836,5 | 14 354,7 | 12 518,5 | 12 518,5 | 12 518,5 | 12 518,5 | 83 265,2 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 6 619,0 | 6 756,0 | 7 673,0 | 7 673,0 | 7 673,0 | 7 673,0 | 44 067,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение дея­тельности (оказа­ние услуг) подве­домственных управлению образования орга­ни­заций» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение дея­тельности (оказа­ние услуг) подве­домственных управлению образования орга­ни­заций» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1К1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет о расходах |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 1-м полугодии 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | 10.07. | Карелина В.Н., главный специалист управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 1.2.2.К1 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности во 2-м полугодии 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | 15.01. | Карелина В.Н., главный специалист управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Информационная справка по итогам мониторинга |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования» в 2025 году | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.3.1К1 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-еполугодие 2025 года» | 10.07 | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования администрацииЯковлевского муниципального округа | Информационная справка по итогам мониторинга |
| 1.3.1К2 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-еполугодие 2025 года» | 15.01. | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования администрацииЯковлевского муниципального округа | Информационная справка по итогам мониторинга |
| 2. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация государственного стандарта общего образования» | X | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования | X |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация государственного стандарта общего образования» в 2025 году | X | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1К1 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа на уровне среднего общего образования на будущий учебный год» | 31.04.2025 | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования администрацииЯковлевского муниципального округа | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 2.1.1  К2 | Контрольная точка Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа на уровне среднего общего образования на будущий учебный год» | 31.10.2025 | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования администрацииЯковлевского муниципального округа | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Яковлевского муниципального округа» | X | Борис И.В., начальник отдела общего образования управления образования администрацииЯковлевского муниципального округа | X |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Яковлевского муниципального округа» в 2025 году | X | Кривчикова С.Н., начальник отдела психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения развития образования Яковлевского городского округа» | X |
| 2.2.1 К1 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год» | 31.04.2025 | Кривчикова С.Н., начальник отдела психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения развития образования Яковлевского городского округа» | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 2.2.1 К2 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году» | 31.10.2025 | Кривчикова С.Н., начальник отдела психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения развития образования Яковлевского городского округа» | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3. | Задача «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профес­сии учителя» | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений» | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений» за 2025 год | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 3.1.1.К1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.12. | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений» за 2026 год | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 3.1.2К1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.12 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений» за 2027 год | X | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 3.1.3К1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.12. | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования детей»**  
1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа (Золотарева Т.А., руководитель управления образования) |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | | Значение показателей по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  | значение | год | | 2025 | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Доля детей, ох­ва­ченных дополнительными об­разо­вательными программами в орга­низациях дополнительного обра­зования, подведомст­венных управлению образования, в об­щей численности детей школь­ного возраста | прогрессирующий | МП | % | 69,9 | 2023 | | 69 | 69 | | | 69 | | 69 | | 69 | | 69 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.2 | Удельный вес чис­ленности обучающихся по допол­нительным образователь­ным про­граммам, участвующих в олим­пиадах и конкурсах раз­лич­ного уровня, в общей чис­ленно­сти обу­чающихся по до­полни­тельным образовательным про­граммам | прогрессирующий | МП | % | 63,3 | 2023 | | 64 | 64 | | | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 2. | Задача «Реализация системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования» | прогрессирующий |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 2.1. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, количество | прогрессирующий | МП | Человек | 4679 | 2023 | | 4200 | 4200 | | | 4200 | | 4200 | | 4200 | | 4200 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  | янв. | | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, ох­ва­ченных дополнительными об­разо­вательными программами в орга­низациях дополнительного обра­зования, подведомст­венных управлению образования, в об­щей численности детей школь­ного возраста | Процент | | - | - | 69 | - | - | 36 | - | - | 64 | | - | - | 69 |
| 1.2. | Удельный вес чис­ленности обучающихся по допол­нительным образователь­ным про­граммам, участвующих в олим­пиадах и конкурсах раз­лич­ного уровня, в общей чис­ленно­сти обу­чающихся по до­полни­тельным об­разовательным про­граммам | Процент | | - | - | 36 | - | - | 48 | - | - | 54 | | - | - | 64 |
| 2. | Задача «Реализация системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | Человек | | - | - | 3200 | - | - | 3200 | - | - | 4100 | | - | - | 4200 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
|  | значение | | | год | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |  | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | |
| 1. | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспече­ние дея­тельности (оказа­ние услуг) подве­домственных орга­ни­заций, в том числе на предос­тав­ление муници­паль­ным бюджет­ным и ав­тономным органи­зациям суб­сидий | Осуществление текущей деятельности | Единица | | 6 | | | 2023 | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | Доля детей, ох­ва­ченных дополнительными об­разо­вательными программами в орга­низациях дополнительного обра­зования, подведомст­венных управлению образования, в об­щей численности детей школь­ного возраста | |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации  Яковлевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |  | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | Осуществление текущей деятельности | | Единица | 2 | | | 2023 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Доля детей, ох­ва­ченных дополнительными об­разо­вательными программами в орга­низациях дополнительного обра­зования, подведомст­венных управлению образования, в об­щей численности детей школь­ного возраста | |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации  Яковлевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Ме­роприятия по выявлению, развитию и поддержке ода­ренных детей | Осуществление текущей деятельности | | Процент | 63,3 | | | 2023 | 64 | | 64 | | | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | | Удельный вес чис­ленности обучающихся по допол­нительным образователь­ным про­граммам, участвующих в олим­пиадах и конкурсах раз­лич­ного уровня, в общей чис­ленно­сти обу­чающихся по до­полни­тельным об­разовательным про­граммам | |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий с детьми и молодежью, в том числе мероприятия по финансовой поддержке одаренных учащихся (стипендиатов главы администрации Яковлевского муниципального округа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятия | Осуществление текущей деятельности | | Процент | 15 | | | 2023 | 15 | | 15 | | | 15,5 | | 15,5 | | 16 | | 16 | | Удельный вес чис­ленности обучающихся по допол­нительным образователь­ным про­граммам, участвующих в олим­пиадах и конкурсах раз­лич­ного уровня, в общей чис­ленно­сти обу­чающихся по до­полни­тельным об­разовательным про­граммам | |
| 1.2.1. | Проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, направленных на развитие общего образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача «Реализация системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | | | 4679 | 2023 | 4200 | | 4200 | | | 4200 | | 4200 | | 4200 | | 4200 | | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, количество | |
| 2.1.1 | Обеспечение возможности для учащихся Яковлевского муниципального округа получения услуг дополнительного образования на основе системы персонифицированного финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей", в том числе:** | 02 4 02 | 38 336,0 | 38 709,4 | 40 257,3 | 40 257,3 | 40 257,3 | 40 257,3 | 238 074,6 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 38 336,0 | 38 709,4 | 40 257,3 | 40 257,3 | 40 257,3 | 40 257,3 | 238 074,6 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе :** | 871 0703 024 03 00590 600 | 9 286,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 63 286,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 9 286,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 63 286,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | **Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям), в том числе:** | 871 0703 024 03 00591 600 | 29 000,0 | 28 709,4 | 29 257,3 | 29 257,3 | 29 257,3 | 29 257,3 | 174 738,6 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 29 000,0 | 28 709,4 | 29 257,3 | 29 257,3 | 29 257,3 | 29 257,3 | 174 738,6 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | **Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Иные бюджетные ассигнования), в том числе:** | 871 0703 024 03 00591 800 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3 в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Яковлевскогомуниципальногоокруга» | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденийЯковлевского муниципального округа» в 2025 году | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1К1 | Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Яковлевского муниципального округа» | 31.12 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2 | Ме­роприятия (результат) «Проведение мероприятий по выявлению, развитию и поддержке ода­ренных детей» | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.2.1 | Ме­роприятия (результат) «Проведение мероприятий по выявлению, развитию и поддержке ода­ренных детей» в 2025 году» | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.2.1К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий по выявлению, развитию и поддержке ода­ренных детей» в 2025 году» | 15.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2025 году | Х | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.3.1К1 | Контрольная точка «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2025 году | 15.01 | Золотарева Т.А., руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Яковлевского муниципального округа»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации  Яковлевского муниципального округа | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа (Золотарева Т.А., руководитель управления образования) |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  | значение | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1. | Доля детей, ох­ва­ченных организованным от­дыхом и оздоровлением на базе оздоро­вительных лагерей с дневным пребыванием в органи­зациях, подведомственных управлению образования, в об­щей численности детей в обще­образовательных ор­ганизациях | Прогрессирующий | МП | Процент | 79,9 | 2023 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.2. | Доля детей, находящихся в трудной жиз­нен­ной ситуации, охваченных орга­низованным отдыхом и оз­доров­лением, в общем количе­стве вы­явленных детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.3. | Численность детей школьного возраста, оз­до­ровленных на базе загород­ных оз­доровительных организаций ста­ционарного типа | Прогрессирующий | МП | Человек | 576 | 2023 | | 550 | | 570 | | 600 | | 620 | | 640 | | 650 | | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  | янв. | | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, ох­ва­ченных организованным от­дыхом и оздоровлением на базе оздоро­вительных лагерей с дневным пребыванием в органи­зациях, подведомственных управлению образования, в об­щей численности детей в обще­образовательных ор­ганизациях | Процент | | - | - | 9 | - | - | 40 | - | - | 72 | | - | - | 80 | |
| 1.2. | Доля детей, находящихся в трудной жиз­нен­ной ситуации, охваченных орга­низованным отдыхом и оз­доров­лением, в общем количе­стве вы­явленных детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации | Процент | | - | - | 10 | - | - | 45 | - | - | 85 | | - | - | 100 | |
| 1.3. | Численность детей школьного возраста, оз­до­ровленных на базе загород­ных оз­доровительных организаций ста­ционарного типа | Человек | | - | - | 30 | - | - | 120 | - | - | 250 | | - | - | 550 | |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Оказание услуг | Процент | 79,9 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Доля детей, ох­ва­ченных организованным от­дыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в органи­зациях, подведомственных управлению образования, в об­щей численности детей в обще­образовательных ор­ганизациях | |
| 1.1.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях Яковлевского муниципального округа в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | Процент | 90 | 2023 | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | Доля детей, находящихся в трудной жиз­нен­ной ситуации, охваченных орга­низованным отдыхом и оз­доров­лением, в общем количе­стве вы­явленных детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации | |
| 1.2.1 | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных организациях округа, в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Ме­роприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыва­нием и лагерях труда и отдыха | Оказание услуг | Процент | 29 | 2023 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Доля детей, находящихся в трудной жиз­нен­ной ситуации, охваченных орга­низованным отдыхом и оз­доров­лением, в общем количе­стве вы­явленных детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации | |
| 1.3.1 | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей обучающихся в образовательных организациях округа в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятия по проведению оздо­ровительной кам­пании детей на базе загородных оздо­ровительных учреждений стационар­ного типа | Оказание услуг | Человек | 576 | 2023 | 550 | 570 | 600 | 620 | 640 | 650 | | Численность детей школьного возраста, оз­до­ровленных на базе загород­ных оздоровительных организаций ста­ционарного типа |
| 1.4.1 | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Яковлевского муниципального округа", в том числе:** | 02 4 04 | 26 012,8 | 16 649,2 | 17 214,6 | 17 214,6 | 17 214,6 | 17 214,6 | 111 520,4 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 558,8 | 2 661,2 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 16 290,4 |
| - бюджет муниципального округа | 23 454,0 | 13 988,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 95 230,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0709 024 04 00590 600 | 14 454,0 | 13 988,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 86 230,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 14 454,0 | 13 988,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 14 447,0 | 86 230,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | **Проведение оздоровительной компании детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0709 024 04 20650 600 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 9 000,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | **Проведение оздоровительной кампании детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:** | 871 0709 024 0470650 600 | 2 558,8 | 2 661,2 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 16 290,4 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 558,8 | 2 661,2 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 2 767,6 | 16 290,4 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2025 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2026 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2027 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2028 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2029 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» в 2030 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Яковлевского муниципального района округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Заключены соглашения |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий 5 «Государственная политика в сфере образования»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа (Золотарева Т.А., руководитель управления образования) |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обслуживаемых подведомствен­ных организаций в рамках ор­ганизации, ведения бух­галтер­ского учета в общем коли­честве подведомственных организаций | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Яковлевского МО |
| 1.2. | Доля обслуживаемых подведомствен­ных организаций в рамках ор­ганизации матери­ально-техни­ческого снабжения, в общем ко­личестве подведомст­венных органи­заций | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.3. | Доля студентов, обучающихся по целевому обучению, получающих стипендию администрации Яковлевского муниципального округа (обучающихся на «4» и «5») | Прогрессирующий | МП | Человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставляются меры социальной поддержки | Оказание услуг | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.5 | Доля педагогических работников (пенсионеров) муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставляются меры социальной поддержки | Оказание услуг | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  | янв. | | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обслуживаемых подведомствен­ных организаций в рамках ор­ганизации, ведения бух­галтер­ского учета в общем коли­честве подведомственных организаций | Процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля обслуживаемых подведомствен­ных организаций в рамках ор­ганизации матери­ально-техни­ческого снабжения, в общем ко­личестве подведомст­венных органи­заций | Процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3. | Доля студентов, обучающихся по целевому обучению, получающих стипендию администрации Яковлевского муниципального округа (обучающихся на «4» и «5») | Процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым о предоставляются меры социальной поддержки | Процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.5 | Доля педагогических работников (пенсионеров) муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставляются меры социальной поддержки | Процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |

#### Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|  | значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» и ее подпрограмм |
| 1.1. | Обеспечение функционирование бухгалтерского обслуживания учреждений, организаций, подведомственных управления образования | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 3 | 2023 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» и ее подпрограмм |
| 2.1. | Обеспечение деятельности организаций, подведомственных управлению образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга (МБУ «Центр сопровождения развития образования», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания») | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Предоставление стипендий студентам целевого обучения | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» и ее подпрограмм |
| 3.1. | Выплаты стипендий студентам целевого обучения | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Меры социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» и ее подпрограмм |
| 4.1 | Социальная поддержка работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников (неработающих) муниципальных образовательных учреждений, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» и ее подпрограмм |
| 5.1 | Социальная поддержка работников муниципальных образовательных учреждений (неработающих), расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Государственная политика в сфере образования", в том числе:** | 02 4 05 | 82 910,0 | 79 758,0 | 82 912,0 | 82 912,0 | 82 912,0 | 82 912,0 | 494 316,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 25 481,0 | 26 494,0 | 27 543,0 | 27 543,0 | 27 543,0 | 27 543,0 | 162 147,0 |
| - бюджет муниципального округа | 57 429,0 | 53 264,0 | 55 369,0 | 55 369,0 | 55 369,0 | 55 369,0 | 332 169,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | **Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами), в том числе:** | 871 0709 024 05 00190 100 | 11 333,0 | 11 445,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 70 390,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 11 333,0 | 11 445,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 11 903,0 | 70 390,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | **Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)** | 871 0709 024 05 00190 200 | 1 846,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 5 206,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 1 846,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 5 206,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | **Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов (Иные бюджетные ассигнования ), в том числе:** | 871 0709 024 05 00190 800 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) , в том числе:** | 871 0709 024 05 00590 100 | 29 358,0 | 29 653,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 182 371,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 29 358,0 | 29 653,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 30 840,0 | 182 371,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.5. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в том числе:** | 871 0709 024 05 00590 200 | 2 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 671,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 2 671,0 |  |  |  |  |  | 2 671,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.6. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям), в том числе:** | 871 0709 024 05 00590 600 | 12 060,0 | 11 494,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 71 370,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 12 060,0 | 11 494,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 11 954,0 | 71 370,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.7. | **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования ), в том числе:** | 871 0709 024 05 00590 800 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - бюджет муниципального округа | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.8. | **Стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в том числе:** | 871 0709 024 05 12230 300 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.9. | **Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами), в том числе:** | 871 1003 024 05 73220 100 | 12 947,0 | 13 455,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 82 406,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 12 947,0 | 13 455,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 14 001,0 | 82 406,0 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.10. | **Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в том числе:** | 871 1003 024 05 73220 100 | 12 534,0 | 13 039,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 79 741,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| -областной бюджет | 12 534,0 | 13 039,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 13 542,0 | 79 741,0 |
| - бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид**  **подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы»** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2025 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2026 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2027 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2028 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2029 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по реализации программы» в 2030 году** | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Золотарева Т.А. – руководитель управления образования администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие образования Яковлевского муниципального округа Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Характеристика планируемой динамики показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (1,5 - 3) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (1,5 - 3) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  А - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование  В - сумма численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | | - | Управлениеобразования администрации Губкинского городского округа | - | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
|  |  | |  |  | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |  | |  |  |  | |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (3 - 7) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (3 - 7) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  А - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  В - сумма численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | | - | Управлениеобразования администрации Яковлевского ого муниципального округа | - | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
|  |  | |  |  | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |  | |  |  |  |  | |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевскогомуниципальногоокруга на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования. Данные формы федерального статистического наблюдения  № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». | | Численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | |  | Управление образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
|  |  | |  |  |  | Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования | Ведомственный мониторинг Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | |  |  |  | |
| 4 | Доля обу­чаю­щихся, обеспеченных каче­ствен­ными услугами школьного обра­зования | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального округа;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных качественными услугами школьного образования;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». | | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных качественными услугами школьного образования | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | |  | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально, в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент;  X - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, единиц;  Y - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой № ОО-1, единиц. Показатель отражает количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данные отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГИИС «Электронный бюджет». | | Число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ведомственный мониторинг  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | | 2.12.E.7. | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа | [Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 года  № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»](https://docs.cntd.ru/document/608227199#64U0IK) | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
|  |  | |  |  |  | Общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой  № ОО-1 | Форма федерального статистического наблюдения  № ОО-1 | |  |  |  | |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | | Процент | Прогрессирующий |  | Оус = (X / Y) x 100%, где:  Оус - доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, процент;  X - число общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, единиц;  Y - общее число общеобразовательных организаций, требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных, единиц | | Число общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта | Ведомственный мониторинг | |  | Управление образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| Общее число общеобразовательных организаций, требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 6 | Доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным |  | |  |  | |  | Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | D = К / КО x 100%, где:  D - доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  К - количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей;  Ко - количество общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | | Количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей | АИС «Навигатор» | |  | Управление образования администрации Губкинского городского округа |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| Общая численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам |
| 10. | Доля детей, включенных в систему выявле­ния, развития одаренных детей, от об­щей численности обучаю­щихся в общеобразовательных организа­циях | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | У = Ч / О x 100%, где:  У – доля детей, включенных в систему выявления, развития одаренных детей;  Ч – количество детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей;  О – общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях | | Количество детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей | Ведомственный мониторинг | |  | Управление образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях |
| Общая численность детей, охваченных дополнительным образованием |
| 12 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно  в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | N = (А / В) x 100%, где:  N - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  A - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  B - общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.  Данные управления образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга, управления социальной защиты администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга, министерства здравоохранения Белгородской области | | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | Ведомственный мониторинг | |  | Управление образования администрации Яковлевскогомуниципальногоокруга |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
| Общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| Общее количество муниципальных служащих и обслуживающего персонала |
| 14 | Подготовка и реализация мероприятий | | Единиц | Прогрессирующий | Ежегодно  в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |  | |  | Ведомственный мониторинг | |  | общее количество муниципальных служащих и обслуживающего персонала |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |