П Р О Е К Т

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО

КЛИМАТА В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Стратегические цели и приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала

и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области»

1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области

Яковлевский муниципальный округ Белгородской области (далее – муниципальный округ) демонстрирует устойчивые и позитивные тенденции экономического развития, успешно реализуются инвестиционные проекты, продолжает развиваться промышленность, сельское хозяйство                                                 и предпринимательство, растут денежные доходы населения.

Администрация муниципального округа проводит активную политику                         по развитию экономики муниципального округа, направленную на создание новых перспективных и модернизацию действующих производств, внедрение предприятиями и организациями новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности муниципального округа, стимулирование инновационной активности предприятий и организаций.

Наращивание экономического потенциала, рост инвестиционной активности происходят и за счет развития малого и среднего бизнеса. Динамично развивающийся предпринимательский сектор является важнейшей «точкой роста» экономики.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального округа последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как: насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей   в бюджеты различного уровня, сокращая при этом уровень безработицы.

Малый и средний бизнес муниципального округа характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности                              и в настоящий момент достаточно стабилен.

За 2023 год вновь зарегистрировалось 354 индивидуальных предпринимателя          и 28 – юридических лица, из них: 169 в сфере торговли, 72 в транспортных услугах                      и услугах хранения, 37 в сфере общественного питания, 23 в сфере обрабатывающего производства, 11 в сфере сельского хозяйства и 70 прочие сферы деятельности.

В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по данным ФНС                      на 10.01.2024 года состоят 2058 субъектов малого и среднего предпринимательства                          (357 юридических лица и 1701 индивидуальных предпринимателя), численность занятых в этом секторе экономики по итогам года – 5 147 человек (таблица 1).

Таблица 1

| Показатели | Ед. измерения | Отчет, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество субъектов МСП (по данным ФНС) | единиц | 1 958 | 1 924 | 1 990 | 1 977 | 2 058 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП | человек | 4 794 | 4 993 | 4 621 | 4 663 | 5 147 |

Плотность бизнеса оценивается на уровне 361,1 субъекта на 10 тыс. населения.

По количеству малых предприятий лидируют: торговля (30,2%), транспорт                  и связь (19,4%), обрабатывающее производство составляет 7,3%, строительство (6,3%), сельское хозяйство (4,7%), общественное питание и гостиницы (4,0%).  Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера – торговля и общественное питание, парикмахерские услуги.

В общем обороте организаций муниципального округа малые и средние предприятия занимают 4,5%.

Для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства администрация городского округа предоставляет информационно-консультационную и имущественную поддержку.

В 2023 году информационную и консультативную помощь получили                         279 субъекта малого и среднего предпринимательства городского округа, в том числе от администрации Яковлевского городского округа – 133 субъектов малого                            и среднего предпринимательства.

За 2022-2023 годы в части оказания имущественной поддержки                                                        по 55 договорам не применена индексация арендной платы на имущество и землю                        на общую сумму 1,03 млн рублей. Предоставлены льготные условия:

-на аренду государственных или муниципальных помещений по льготной арендной ставке без проведения торгов (срок до 5 лет);

-отсрочка по уплате арендных платежей по договорам аренды нежилых зданий, помещений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности округа,                  в том числе заключенным после 01 апреля 2022 года.

Также развитию малого бизнеса способствует финансовая поддержка, которая предоставляется в виде информации о видах поддержки и сопровождения подготовки документов для направления в Министерства области.

На поддержку малых и средних предприятий в разных отраслях экономики                в 2023 году по различным программам было направлено 135,37 миллионов рублей      (42 субъекта):

-32 субъекта МСП получили субсидии и гранты на сумму 80,57 млн рублей (Министерство сельского хозяйства Белгородской области);

-10 субъектов МСП получили субсидии и гранты на сумму 26,6 млн рублей (Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области);

-12 субъектов МСП получили 13 микрозаймов на сумму 28,2 млн рублей (Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого               и среднего предпринимательства).

При поддержке администрации Яковлевского муниципального округа предприятия округа с 2022 года предприятия принимают участие в конкурсе «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства                              в городских и иных поселениях Белгородской области». За 2022-2023 годы пять предприятий получили субсидии на общую сумму 29,5 млн рублей                                           (до 75% от понесенных затрат за приобретенное оборудование).

В 2022-2023 годах для снижения напряженности на рынке труда 2 безработным гражданам оказана государственная материальная поддержка на сумму                                 500 тыс. рублей, 264 гражданина получили поддержку (социальный контракт)                         на организацию малого бизнеса на сумму 63,0 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Новые возможности» 2 субъекта предпринимательства получили гранты на общую сумму 1,5 млн рублей.

Приняли участие 162 предпринимателя в 23-х семинарах онлайн по маркировке товаров, 6 субъектов МСП в областном фестивале вареников, 20 предпринимателей прошли обучение предпринимательской деятельности в рамках образовательной программы Микрокредитной компании Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, на официальном сайте администрации округа в сети «Интернет» разработан отдельный раздел, посвященный вопросам поддержки предпринимательства и введения предпринимательской деятельности в различных сферах деятельности.

Для популяризации предпринимательской деятельности проведены мероприятия к празднованию «Дня торговли», «Дня парикмахера», «Дня повара»                   и «Дня работников бытового обслуживания», в рамках которых были награждены предприниматели и работники соответствующей деятельности, внесших наибольший вклад в развитие социально-экономического состояния округа.

Администрация муниципального округа нацелена на оказание поддержки инвесторам, сопровождение инвестиционных проектов для более быстрой                            их реализации и оказания содействия в разрешении проблем, на создание комфортных условий реализации инвестиционных проектов.

На территории городского округа сформировано 15 свободных производственных площадок и земельных участков, пригодных для размещения новых производственных объектов. Администрацией округа осуществляется взаимодействие с АО «Корпорация Развитие» по привлечению инвестиций                             в городской округ и по работе с компаниями-инвесторами.

Для привлечения инвестиций в экономику муниципального округа, повышения инвестиционной активности бизнеса и достижения устойчивого социально-экономического развития разработан инвестиционный паспорт.

Одной из форм улучшения инвестиционного климата является реализация проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства,                      как совокупность методов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между муниципальным образованием и хозяйствующими субъектами, способствующих реализации общественно значимых проектов на территории муниципального округа

Администрация муниципального округа реализует комплекс мер, предусматривающий формирование максимально комфортных условий                              для инвесторов и благоприятной инвестиционной среды (оказывается содействие                по выделению земельных участков под строительство производственных объектов, осуществляется опережающее развитие энергосистем, внедряется проектное управление).

На территории округа активно развиваются малые формы хозяйствования                  по таким направлениям как: садоводство, молочное животноводство, козоводство, овощеводство, аквакультура.

В малом бизнесе занято 8% сельского населения трудоспособного возраста.

На 01.01.2024 года количество МФХ составляет – 225 хозяйств, в том числе:

-крестьянско-фермерских хозяйств и глав КФХ – 58,

-индивидуальных предпринимателей – 29,

-личных подсобных хозяйств – 114,

-потребительских сельскохозяйственных кооперативов – 10,

-юридических лиц – 14.

Малыми формами хозяйствования обрабатывается 9,7 тыс. га пашни                                                            или 16,5% от всей пашни.

Объем произведённой продукции и услуг МФХ составил 970 млн рублей                               (101% к уровню 2022 года).

В округе зарегистрировано 10 потребительских сельскохозяйственных кооперативов. Количество членов кооперативов 148 человек. По итогам 2023 года выручка от производства и предоставления услуг членам кооперативов составила            42,3 млн рублей (73 % к уровню 2022 года). Объём привлечённых инвестиций                                          в развитие малых форм хозяйствования за 2023 года составил 280 млн рублей,                                                     из них: 195 млн рублей или 20% собственные средства, 80% государственная поддержка.

Одним из перспективных направлений платных услуг населению, являются туристические услуги. В муниципальном округе имеются огромные возможности                 для развития внутреннего туризма.

В целях эффективного развития туристической отрасли в 2022 году создана туристско-информационная точка (ТИЦ) для оказания информационно-консультационных услуг и продвижения туристического потенциала региона                         на внутреннем и внешнем рынках.

Основными видами туризма в муниципальном округе являются: культурно-познавательный, патриотический, сельский и событийный.

На территории округа имеются 32 памятника воинской славы, 4 памятника архитектуры, 1 памятник садово-паркового искусства, 1 памятник истории (здания), 55 памятников археологии.

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, оздоровительный, сельский, экологический туризм                       и другие.

С 2022 года развивается промышленный туризм – Белгородская область,                             в числе 20 других регионов Российской Федерации прошла обучение в рамках                                 II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность».

В рамках данной программы создана региональная команда, в которую                            от Белгородской области включены 10 промышленных предприятий, из них                      два промышленных предприятия муниципального округа (ООО Яковлевский ГОК                и сыроварня «Славный сыровар» ООО «Зеленая долина»).

В муниципальном округе развит рекреационный и экологический туризм.                                В живописных природных местах муниципального округа действуют и предлагают свои услуги 4 базы отдыха, расположенные в живописных природных местах.

В округе живут и работают мастера народных промыслов: резьбы по дереву, плетения из лозы и соломки, вышивки, гончарное мастерство.

С целью сохранения, возрождения и развития традиционных народных ремёсел разработан ремесленнический маршрут, где проводится мастер классы                         по обучению народному мастерству.

В августе 2022 года состоялось открытие двух объектов агротуризма.  Агротуризм (сельский туризм) – сектор туристской индустрии, ориентированный                   на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.  Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.

На территории округа имеется классифицированные места размещения соответствующие современному требованию туриста.

По состоянию на 1 января 2024 года в муниципальном округе количество коллективных средств размещения составляет 9 единиц (142 номера, 472 койко-места). Общий туристический поток за 2023 год составил 133 187 человек, количество экскурсантов, посетивших туристические объекты за 2023 год 82 650 человек.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р утверждена Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», одним из показателей которой является доля количества и доля площади земельных участков с границами, координатное описание которых учтено в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

По данным Управления Росреестра по Белгородской области                                          на 1 января 2024 года доля площади земельных участков, расположенных                                    на территории муниципального округа и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории муниципального округа (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами и земель запаса), составляет                        86,24 процента; доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, составляет 58,64 процента.

Основными приоритетами в сфере земельно-имущественных отношений муниципального округа является активная региональная политика по рациональному и качественному управлению и распоряжению земельными ресурсами, развитию гражданского оборота недвижимости, защите прав собственников объектов недвижимости, в том числе землепользователей, обеспечению поступлений в бюджет муниципального образования дополнительных доходов от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Реализация данного направления обеспечит формирование достоверного (качественного и полного) ЕГРН, сокращение сроков государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, минимизацию бумажного документооборота и перевод государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронный вид.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Стратегией социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области определено, что одной                                   из стратегических целей развития муниципального округа является создание Яковлевского стандарта качества и уровня жизни благодаря эффективному использованию внутреннего потенциала муниципального округа, самореализации личности и привлекательной инвестиционной политики. Стратегическими задачами являются:

-создание благоприятного климата для привлечения инвестиций;

-создание благоприятного хозяйственного климата для развития сельскохозяйственных предприятий;

-поддержка развития малого и среднего бизнеса;

-создание условий отдыха и досуга населения.

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Белгородской области и муниципального округа определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Создание благоприятных условий для увеличения экономического потенциала муниципального округа», которая характеризуется в том числе:

-достижением значения оборота субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению в 2030 году не ниже 12,3 млрд рублей;

-достижением значения числа туристического потока (общее количество туристов) в 2030 году не ниже 150 тыс. человек;

-достижением количества ИП и КФХ, получивших государственную поддержку ежегодно до 2030 года не мене 2 субъектов.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса муниципального округа», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития малого                и среднего предпринимательства».

Цель 2 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального округа», которая характеризуется достижением значения доли площади земельных участков, расположенных на территории муниципального округа и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными                                     в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 2030 году не ниже 100 процентов.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Управление земельными ресурсами и имуществом муниципального округа», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Развитие земельных                              и имущественных отношений».

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации, Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы                   с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу                       до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                                         от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена                            на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период                        до 2030 года – «Устойчивая и динамичная экономика».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата                             в Белгородской области» и государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса муниципального округа» определена ключевая задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа», способом эффективного решения которой являются:

-пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения;

-продвижение инвестиционной привлекательности муниципального округа                           для внутренних и внешних инвесторов;

-информирование субъектов малого и среднего предпринимательства                           и физических лиц о мерах государственной поддержки;

-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, комплекса информационно-консультационных услуг;

-повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения                                       в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных                        и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития;

-обеспечение организации и участия муниципального округа в выставочной деятельности.

-увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

-развитие малых форм хозяйствования по направлениям: цифровизация производств; органического производства и производства по переработке;

-использование комплексного подхода при развитии туризма на территории муниципального округа, учитывая экономические, социальные, культурные, экологические и другие аспекты развития туристской деятельности.

По направлению (подпрограмме) «Управление земельными ресурсами                          и имуществом муниципального округа» определена ключевая задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений                        в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа», способом эффективного решения которой являются:

-организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения.

II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Балябин В.А. – руководитель управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кириллова Е.П. – начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | 1.Создание благоприятных условий для увеличения экономического потенциала муниципального округа. 2.Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального округа. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса муниципального округа». Направление (подпрограмма) 2 «Управление земельными ресурсами и имуществом муниципального округа». |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программы, в том числе: | 251 381,7 |
|  | -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 94 054,8 |
|  | -бюджет муниципального округа | 157 326,9 |
|  | -внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Белгородской области | 1.Национальная цель развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика»: Показатель 1. Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта; Показатель 2. Увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов; Показатель 3. Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года; Показатель 4.Обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукту. |  |
|  | 2.Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»: Показатель 1.Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства; Показатель 2.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых; Показатель 3.Число туристских поездок (численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Белгородской области); Показатель 4.Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Показатель 5.Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 3.Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области». Показатель 1.Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к 2020 году. |  |
| Связь с целями развития муниципального округа/стратегическими приоритетами муниципального округа | 1.Стратегическая цель Яковлевского муниципального округа – обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития муниципального округа и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр |  |
|  | 2.Приоритет «Повышение инвестиционной привлекательности» («Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и внедрение инноваций», «Создание благоприятного хозяйственного климата для развития сельскохозяйственных предприятий», «Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и досуга населения района», «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса»). Показатель 1.Оборот малых предприятий (юридических лиц) по всем видам экономической деятельности; Показатель 2.Число субъектов малого и среднего предпринимательства; Показатель 3.Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений; 2.4.Показатель 4.Туристский и экскурсионный поток; 2.5.Показатель 5.Услуги коллективных средств размещения; 2.6.Показатель «Объем туристских услуг»; 2.7.Показатель 6.Объем туристических услуг, услуг гостиниц и специализированных коллективных средств размещения. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 оценка | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. Создание благоприятных условий для увеличения экономического потенциала муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП/ МП | П | Млн рублей | 8315 | 2023 | 8980 | 9500 | 9910 | 10305 | 10850 | 11600 | 12300 | Решение муниципального совета Яковлевского района от 24.04.2018 года №9 «О Стратегии социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа на период до 2025 года) | Управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа | 1.Национальная цель развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта» | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства»; Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» |
| 1.2. | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | МП | П | Единиц | 3 | 2023 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Управление АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года» | Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области/ Показатель 1. «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. |
| 1.3. | Туристический поток (общее количество туристов) | ГП РФ | П | Тыс. человек | 132,8 | 2023 | 113,0 | 128 | 132 | 136,0 | 140,0 | 142,0 | 150,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»; Решение муниципального совета Яковлевского района от 24.04.2018 года №9 «О Стратегии социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа на период до 2025 года) | Отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов»; Национальная цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности»/ Показатели «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и духовно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Число туристских поездок (численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Белгородской области)» |
| Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального округа и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ГП РФ/ ГП | П | Процент | 77 | 2023 | 78 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (утвержден Президентом Российской Федерации 11,08.2022 № Пр-1424). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 №1139-р | Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Национальная цель «Цифровая трансформация»/ Показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ» |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в текущем 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Создание благоприятных условий для увеличения экономического потенциала муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП МП | Млн рублей | - | - | 2375 | - | - | 4750 | - | - | 7125 | - | - | 9500 |
| 1.2. | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1.3. | Туристический поток (общее количество туристов) | МП | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 2. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального округа и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ГП РФ ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1.1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа | Обеспечение предоставления комплекса информационно-консультационных услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства. Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на развитие туризма и гостеприимства в муниципальном округе. Обеспечение улучшения организационных и экономических условий осуществления инвестиционной деятельности. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества ИП и КФХ, получивших государственную поддержку Увеличение количества туристов, посетивших муниципальный округ. |
| 2. Направление (подпрограмма) 2 «Управление земельными ресурсами и имуществом муниципального округа» |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление имущественных и земельных отношений Яковлевского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1.1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа | Реализация комплекса процессных мероприятий направленных на реализацию конституционных норм и гарантий прав собственности на землю и иную недвижимость, активизацию вовлечения земли в гражданский оборот, формирование базы экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствование системы управления земельными участками, находящимися в государственной собственности | Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального округа и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| 3. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1.1. | Задача 1. Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений МКУ «Районная собственность», МБУ «Охотник» | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной класси-фикации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе» (всего), в том числе: | 06 | 37 374,7 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 251 381,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 12 043,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 94 054,8 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 25 331,4 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 157 326,9 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 | 37 374,7 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 42 801,4 | 251 381,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 12 043,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 94 054,8 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 25 331,4 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 26 399,1 | 157 326,9 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе: | 06 4 01 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие земельных и имущественных отношений» (всего), в том числе: | 06 4 02 | 14 987,8 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 113 058,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 12 043,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 94 054,8 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 2 944,5 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 19 004,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений», в том числе: | 06 4 03 | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III.Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

- Основные положения

| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Балябин Владимир Андреевич, руководитель управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Показатели комплекса процессного мероприятия | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 оценка | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | КПМ | П | Млн рублей | 8315 | 2023 | 8980 | 9500 | 9910 | 10305 | 10850 | 11600 | 12300 | Управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших комплекс услуг и мер поддержки | КПМ | П | Единиц | 133 | 2023 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа |
| 1.3. | Туристический поток (общее количество туристов) | КПМ | П | Тыс. человек | 132,8 | 2023 | 113,0 | 128,0 | 132,0 | 136,0 | 140,0 | 142,0 | 150,0 | Отдел развития потребительского рынка и туризма управление экономического развития |
| 1.4. | Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения | КПМ | П | Млн рублей | 9 | 2023 | 10 | 12 | 13,2 | 14 | 14,5 | 15,2 | 16,0 | Отдел развития потребительского рынка и туризма управление экономического развития |
| 1.5. | Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты муниципального округа | КПМ | П | Тыс. человек | 68 | 2023 | 72 | 78 | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | Отдел развития потребительского рынка и туризма управление экономического развития |
| 1.6. | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | КПМ | П | Единиц | 3 | 2023 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей

комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | КПМ | Млн рублей | - | - | 2375 | - | - | 4750 | - | - | 7125 | - | - | 9500 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющиеся ИП и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших комплекс услуг и мер поддержки | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 1.3. | Туристический поток (общее количество туристов) | КПМ | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 1.4. | Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения | КПМ | Млн рублей | - | - | 2,5 | - | - | 6,0 | - | - | 11,4 | - | - | 12,0 |
| 1.5. | Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты муниципального округа | КПМ | Тыс. человек | - | - | 11,8 | - | - | 43,5 | - | - | 67,2 | - | - | 78 |
| 1.6. | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 1. | Задача 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского туризма» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатели 1.1 - 1.7 подраздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий 1» раздела III |
| 1.1.1. | Мероприятие направлено на организацию, проведение (принятие участия) совещаний, форумов, выставок, различных праздников, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, в том числе инвестиционных и инновационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 01 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)хозяйства в сфере сельского туризма», в том числе: | 850 04 12 06 4 01 60360 200 850 04 12 06 4 01 60360 800 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 560,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского туризма» | - | Балябин Владимир Андреевич – руководитель управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение областного выездного совещания на территории муниципального округа по развитию малых форм хозяйствования» ежегодно | - | Замулина Жанна Леонидовна – руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «График проведения выездных совещаний» | 01.05 | Замулина Жанна Леонидовна – руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | Утвержденный график |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Разработка программы проведения областного совещания» | 01.07 | Замулина Жанна Леонидовна – руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | Дорожная карта |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Проведение областного совещания» | 01.02. | Баркова Марина Сергеевна – начальник отдела развития малых форм хозяйствования управления АПК и природопользования | Отчет о проведении совещания |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» ежегодно | - | Замулина Жанна Леонидовна – руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | - |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Разработка программы проведения Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 10.11 | Замулина Жанна Леонидовна – руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа | Дорожная карта |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 14.11 | Баркова Марина Сергеевна – начальник отдела развития малых форм хозяйствования управления АПК и природопользования | Отчет о проведении Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие земельных и имущественных отношений»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Мороз Татьяна Александровна, руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | П | КПМ | процент | 58,64 | 2023 | 62,4 | 78 | 80 | - | - | - | - | Управление имущественных и земельных отношений Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 1.2. | Получение доходов от предоставления в аренду или приватизация муниципального имущества | П | КПМ | Млн рублей | 6,726 | 2023 | 5,193 | 4,250 | 4,300 | 4,10 | 4,10 | 4,15 | 4,15 | Управление имущественных и земельных отношений Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 1.3. | Получение доходов от предоставления в аренду (продажи) земельных участков | П | КПМ | Млн рублей | 41,432 | 2023 | 38,628 | 38,991 | 39,358 | 39,728 | 39,848 | 39,988 | 40,138 | Управление имущественных и земельных отношений Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.2. | Получение доходов от предоставления в аренду или приватизация муниципального имущества | КПМ | Млн рублей | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 354,16 | 4,250 |
| 1.3. | Получение доходов от предоставления в аренду (продажи) земельных участков | КПМ | Млн рублей | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 38,991 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по землеустройству и землепользованию» | Оказание услуг (выполнение работ) | Млн рублей | 2,3 | 2023 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Получение доходов от аренды и продажи земельных участков |
| 1.1.1. | В рамках реализации мероприятия предусматривается выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью продажи или аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в области гражданской промышленности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Млн рублей | 2,3 | 2023 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Получение доходов от аренды и приватизации муниципального имущества |
| 1.2.1. | В рамках реализации мероприятия предусматривается получение доходов от предоставления в аренду, приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Получены субсидии на организацию и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2023 | 6 841 | 5 003 | - | - | - | - | - | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.3.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального округа за счет средств федерального, областного бюджетов и средств консолидированного областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 665 | 2023 | 5 000 | 2 948 | - | - | - | - | - | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.4.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального округа за счет средств федерального, областного бюджетов и средств консолидированного бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2023 | 1 274 | 327 | - | - | - | - | - | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.5.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ, а также подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации на территории Яковлевского муниципального округа за счет средств бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 02 | 14 987,8 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 19 614,2 | 113 058,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 12 043,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 16 402,3 | 94 054,8 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 2 944,5 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 3 211,9 | 19 004,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по землеустройству и землепользованию» (всего), в том числе: | 850 04 12 06 4 02 23010 200 881 04 12 06 4 02 23010 200 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 8 820,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 8 820,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в области гражданской промышлености», в том числе: | 881 04 12 06 4 02 24010 200 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Получены субсидии на организацию и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной в землеустроительной документации», в том числе: | 850 04 12 06 4 02 70470 200 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 52 260,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 8 710,0 | 52 260,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы», в том числе: | 850 04 12 06 4 03 L5110 200 | 3 537,8 | 8 164,2 | 8 164,2 | 8 164,2 | 8 164,2 | 8 164,2 | 44 358,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3 333,3 | 7 692,3 | 7 692,3 | 7 692,3 | 7 692,3 | 7 692,3 | 41 794,8 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 204,5 | 471,9 | 471,9 | 471,9 | 471,9 | 471,9 | 2 564,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации», в том числе: | 850 04 12 06 4 03 S0470 200 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 3 420,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 3 420,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие земельных

и имущественных отношений»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по землеустройству и землепользованию» | Х | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по землеустройству и землепользованию» ежегодно | Х | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.1.К.1. | Выполнены землеустроительные и кадастровые работы с целью продажи или аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 31.03 30.06 30.09 25.12 | Кальницкая Ольга Дмитриевна – начальник отдела договорной работы и сопровождения инвеспроектов управления имущественных и земельных отношений Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Выписка из ГКУ на земельный участок |
| 1.1.К.2. | Подготовлена схемы расположения земельного участка на кадастровом плане кадастровым инженером | 20.01 | Кальницкая Ольга Дмитриевна – начальник отдела договорной работы и сопровождения инвеспроектов управления имущественных и земельных отношений Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Схема на КПТ |
| 1.1.К.3. | Подготовлен проект решений об утверждений схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 20.03 | Кальницкая Ольга Дмитриевна – начальник отдела договорной работы и сопровождения инвеспроектов управления имущественных и земельных отношений Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Утверждение проектов решений |
| 1.1.К.4. | Выполнены работы по постановке на ГКУ объектов недвижимости | 31.03 30.06 30.09 25.12 | Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Выписки из ЕГРН на объект недвижимости |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по гражданской промышленности» | Х | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по гражданской промышленности» ежегодно | Х | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.2.К.1. | Подготовлены отчеты о рыночной стоимости объектов недвижимости, планируемых к предоставлению в аренду или приватизация муниципального имущества | 31.03 30.06 30.09 25.12 | Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Отчет |
| 1.2.К.2 | Проведены мероприятия по заключения договоров на выполнение работ с оценочными организациями | 01.03 01.06 01.09 01.12 | Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Заключенные договора |
| 1.2.К.3 | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.11 | Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | Акт приема выполненных работ |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Получены субсидии на организацию и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | Х | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» в 2025 году | X | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.3.К.1. | Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального округа на проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 15.01 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Заключенные соглашения |
| 1.3.К.2. | Подготовлены отчеты о достижении значений показателей результативности использования предоставленной субсидии в году, предшествующему текущему году | 01.02 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.К.3. | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ и подготовку, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 30.04 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Акты выполненных работ |
| 1.3.К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Акты выполненных работ |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | X | Мороз Татьяна Александровна – руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Х |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» ежегодно | X | Шмакова Ольга Ивановна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.4.К.1. | Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ | Х | Шмакова Ольга Ивановна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Заключено с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашение о предоставлении субсидии бюджету Яковлевского муниципального округа на проведение комплексных кадастровых работ |
| 1.4.К.2. | Подготовлены отчеты о достижении значений показателей результативности использования предоставленной субсидии Яковлевскому муниципальному округу в году, предшествующему текущему году | 01.02 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Реестр |
| 1.4.К.3. | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ | 30.04 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Заключенные контракты |
| 1.4.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Акты выполненных работ |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | X | Мороз Татьяна Александровна — руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» в 2025 году | X | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | X |
| 1.5.К.1. | Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального округа на проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 15.01 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Заключенные соглашения |
| 1.5.К.2. | Подготовлены отчеты о достижении значений показателей результативности использования предоставленной субсидии в году, предшествующему текущему году | 01.02 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Отчет |
| 1.5.К.3. | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ и подготовку, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 30.04 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Акты выполненных работ |
| 1.5.К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Шмакова Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа | Акты выполненных работ |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган муниципального округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Мороз Татьяна Александровна, руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области |

| - Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МБУ «Охотник» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 15 | 2023 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МБУ «Охотник», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «Районная собственность» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 22 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| 1.2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Районная собственность», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 03 | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальным учреждениям (организациям)», в том числе: | 06 4 03 00590 | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 22 126,9 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 22 927,2 | 136 762,9 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «Охотник», в том числе: | 850 04 12 06 4 03 00590 100 850 04 12 06 4 03 00590 200 850 04 12 06 4 03 00590 800 | 10 075,4 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 62 123,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 10 075,4 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 10 409,7 | 62 123,9 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Районная собственность», в том числе: | 881 04 12 06 4 03 00590 100 881 04 12 06 4 03 00590 200 881 04 12 06 4 03 00590 300 881 04 12 06 4 03 00590 800 | 12 051,5 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 74 641,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 12 051,5 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 12 517,9 | 74 641,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «Охотник» | X | Белов Анатолий Сергеевич – директор МБУ «Охотник» | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Районная собственность» | X | Быкова Екатерина Анатольевна – директор МКУ «Районная собственность» | - |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | Млрд рублей | Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей) | Ежегодно | - | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | Единиц | Количество ИП и КФХ, получивших государственную поддержку | Ежегодно | - | - | Отчет управления АПК и природопользования администрации муниципального округа | - | Управления АПК и природопользования администрации муниципального округа | - | По итогам календарного года |
| 3 | Туристический поток (общее количество туристов) | Тыс. человек | Численность всех лиц, размещенных в течение отчетного периода в коллективных средствах размещения, независимо от их гражданства, цели и продолжительности пребывания | Ежегодно | - | - | Ведомственная отчетность (министерство цифрового развития Белгородской области) | - | Управление экономического развития администрации муниципального округа | - | По итогам календарного года |
| 4 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Процент | - | Ежегодно | V = V1 / V2 x 100% | V - доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; V1 - общее количество земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; V2 - количество земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Ведомственная отчетность | - | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области | - | До 1 марта года, следующего за отчетным |