**Внесение изменений в**

**извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ**

Администрация Яковлевского городского округа сообщает об изменении информации, содержащейся извещении о начале выполнения комплексных кадастровых работ:

- по всему тексту извещениякадастровые кварталы с. Казацкого 31:10:1308001, 31:10:1308003, 31:10:1308004, 31:10:1308005 и 31:10:1308006 заменить на кадастровые кварталы с. Смородино 31:10:0504001, 31:10:0504002, 31:10:0504003, 31:10:0504004 и х. Непхаево 31:10:0506001

**-** в п. 1 извещения слова «с «14» февраля 2023 г. по «15» сентября 2023 г.» заменить на слова «с «13» февраля 2023 г. по «10» октября 2023 г.»

**-** в графике выполнения комплексных кадастровых работ слова «с 14 февраля 2023 г. до 01 июня 2023 г.» заменить на слова «с 13 февраля 2023 г. до 01 июля 2023 г.» и слова «с 01 июня 2023 г. до 15 сентября 2023 г.» заменить на слова «с 01 июля 2023 г. до 10 октября 2023 г.».

В свою очередь напоминаем, что в период с «13» февраля 2023г. по «10» октября 2023г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Яковлевского городского округа Белгородской области, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с **муниципальным контрактом от 13 февраля 2023 г. № 0826500000923000001** на выполнение комплексных кадастровых работ на территориях муниципальных образований Белгородской области заключенным со стороны заказчика: **Администрация Яковлевского городского округа Белгородской области** со стороны исполнителя: **Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ООО «Белгородземпроект»).**