РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Яковлевский районный Совет депутатов

Шестая сессия Совета третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от "25"   июня 2004г.

№    2

О мероприятиях по реализации Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на территории Яковлевского района

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 12 мая 2004 года № 364-Р «О мероприятиях по реализации Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Белгородской области, районный Совет депутатов решил:

- Утвердить план мероприятий по реализации Федерального Закона «Об
общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской
Федерации» на территории района (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
районного Совета Гнидкина Н.В.

Глава района

И. Бойченко

«Утвержден»

решением шестой сессии районного Совета депутатов

от 25 июня 2004г № 2

ПЛАН

мероприятий по реализации Федерального Закона от 6 октября 2003г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

на территории Яковлевского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информировать население района о ходе реализации Федерального Закона (далее Закон) на территории района через средства массовой информации | постоянно | Гнидкин Н.В. Размоскин О.В. |
| 2. | Предложить закупить (приобрести) Закон всем должностным лицам администрации района, депутатам районного Совета депутатов, районным отделениям государственных органов власти, главам администраций города, поселка, поселкового и сельских округов, избирательным комиссиям, руководителям предприятий, организаций, учреждений, АО, СПК, общественным органам и политическим партиям | июнь-июль 2004г | Гнидкин Н.В. Столярова З.А. Саенко С.В. Дробышев И.Д. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
| 3 | Провести в районе единый информационный день по разъяснению основных положений Закона | август-cентябрь 2004 - февраль-март 2005г | Гнидкин Н.В. Столярова З.А. Саенко С.В. |
| 4. | Провести обсуждение Закона на Земских собраниях, на собраниях трудовых коллективов, сходах граждан, собраниях и Пленумах общественных организаций и политических партий. | июль-сентябрь 2004г февраль-март 2005г | Гнидкин Н.В. Столярова З.А. Саенко С.В. Дробышев И.Д. Главы администраций Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
| 5. | Рассмотреть вопрос на сессии районного Совета депутатов о границах муниципальных образований нижнего уровня на территории Яковлевского района | до 25июня 2004г | Гнидкин Н.В. |
| 6. | Подготовить карту муниципальных образований нижнего уровня | до 1 июля 2004г | Гнидкин Н.В. Нороха А. Я. Каширин А.В. Варвашенко Ю.П. |

| 7. | Внести окончательные предложения в администрацию области и областную Думу по определению административно-территориальных границ муниципальных образований (сельских поселений) | до 25 июля 2004г | Администрация района, районный Совет депутатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Определить (установить) на местности границы вновь образуемых муниципальных образований | до 1 декабря 2004г | Нороха А.Я. Стешенко А.С. Главы администраций |
| 9. | Подготовить предложения о структуре органов местного самоуправления муниципальных образований нижнего уровня | до 1 ноября 2004г | Администрация района, районный Совет депутатов, Администрации на местах |
| 10. | Разработать типовой проект Уставов вновь создаваемых муниципальных образований в районе | до 1 апреля 2005г . | Администрация района, районный Совет депутатов, Администрации на местах |
| 11. | Представить расчет - обоснование затрат на проведение выборов органов местного самоуправления муниципальных образований | до 1 октября 2004г | Дробышев И.Д. Монах А.А. |
| 12. | Внести предложения по определению границ избирательных округов по выборам представительных органов местного самоуправления поселений и по формирований избирательных комиссий поселений. | до 1 февраля 2005г | Дробышев И.Д. Столярова З.А. Главы администраций |
| 13. | Провести инвентаризацию имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и утвердить в установленном порядке реестры муниципальной собственности | имущество до 1 августа 2004г земли до 1 января 2005г | Стешенко А.С. Бабакин А. П. Шуклина В.Н. Главы администраций |
| 14. | Подготовить проекты разграничения собственности на имущество и земельные участки между поселениями. | до 1 сентября 2004г | Стешенко А.С. Бабакин А.П. Шуклина В.Н. Главы администраций |
| 15. | Провести регистрацию права собственности имущества подлежащего передаче в собственность поселений | до 1 ноября 2004г | Стешенко А.С. Шуклина В.Н. Главы администраций |
| 16. | Разграничить объекты муниципальной собственности юридических и физических лиц в пределах границ вновь образованных муниципальных образований | до 1 июля 2005г | Стешенко А.С. Бабакин А.П. Шуклина В.Н. Главы администраицй |
| 17. | Провести землеустроительные работы и обеспечить постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию права | до 1 декабря 2005г | Стешенко А.С. Нароха А.Я. Бабакин А.П. |
|  | собственности муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством |  | Шуклина В.Н. Кадастровая палата |
| 18. | Представить план мероприятий по проведению ревизии налогоплательщиков и налогооблагаемой базы по каждому доходному источнику в разрезе городских и сельских поселений (вновь образуемых муниципальных образований) | до 1 декабря 2004г | Стешенко А.С. Анзина Н.И. Монах А.А. Матвиенко И.А. Простенко А.Н. (по согласованию) |
| 19. | Сформировать налогооблагаемую базу бюджетов муниципальных образований на основе представленных сведений о фактических поступлениях налогов и налоговых сборов за 2004г | до 1 мая 2005 г. | Монах А.А. Стешенко А.С. Матвиенко И.А. Анзина Н.И. |
| 20. | Провести мониторинг сети бюджетных учреждений, численности работающих в них, условия оплаты труда по вновь образованным поселениям, других показателей, необходимых для использования их при разграничений расходных полномочий между областным, районным и бюджетами поселений. | до 15 марта 2005 г. | Монах А.А. Кизилов В.А. Стешенко А.С. |
| 21. | Повести работу по разграничению бюджетных расходных полномочий между областным бюджетом, бюджетами района, городского и сельских поселений | до 15 августа 2005 г. | Монах А.А. Стешенко А.С Григоров А.Н. Кизилов В.А. Цыбулькин А.И. |
| 22. | Разработать методику межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетом района, а так же между бюджетами района и бюджетами поселений | до 15 октября 2005г | Монах А.А. Главы администраций |
| 23. | Провести анализ кадрового состава финансовых работников администраций сельских округов и внести предложения по профессиональной переподготовке и подбору новых кадров | до 1 июля 2005г | Монах А.А. Главы администраций |
| 24. | Внести предложения в администрацию области о кадровом обеспечении органов местного самоуправления вновь образуемых муниципальных образований | до 1 января 2005 г. | Гнидкин Н.В. Цыбулькин А.И. Монах А.А. Григоров А.Н. Кизилов В.А. Стешенко А.С. Главы администраций |
| 25. | Обеспечить проведение выборов в муниципальных образованиях, установленных в соответствии с требованиями Закона | до 1 ноября 2005 г. | Дробышев И.Д. Столярова З.Д. Главы администраций |