РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Гербобл

# КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
|  |

**309070, г. Строитель, ул. Ленина, д.16**

**т. (47 244) 6-94-01**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов в 2022 году»**

**Основание для проведения мероприятия:** Пункт 1.12 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 27 декабря 2021 года № 24.

**Предмет мероприятия:** деятельность участников национальных проектов по реализации национальных проектов, актуальные проблемы при реализации национальных проектов, причины и последствия нарушений и недостатков при реализации национальных проектов.

**Объекты мероприятия:**

Администрация Яковлевского городского округа;

МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»;

 МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа»;

МБУК «ЯЦКР «Звездный»;

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»;

Управление образования администрация Яковлевского городского округа.

**Цель мероприятия:** оценка хода реализации национальных проектов в Яковлевском городском округе, выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей.

**Исследуемый период:** с 01 января 2022 года по 30 декабря 2022 года.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указов Президента РФ от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») в Яковлевском городском округе за 2022 год реализовано пятьнациональных проектов.

На 2022 год утверждено бюджетных ассигнований на реализацию семи федеральных проектов, которые вошли в состав пяти национальных проектов на сумму 160 826,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национальных проектов | Выделено на 2022 год,тыс. рублей | Освоено в 2022 году, тыс. рублей | %исполнения |
| **Национальный проект «Культура»** | **35 361,0** | **35 361,0** | **100,0** |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 35 151,0 | 35 151,0 | 100,0 |
| Федеральный проект «Творческие люди» | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
| **Национальный проект «Экология»** | **495,3** | **495,3** | **100,0** |
| Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 495,3 | 495,3 | 100,0 |
| **Национальный проект** «**Безопасные и качественные автомобильные дороги**» | **100 010,9** | **100 010,9** | **100,0** |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 100 010,9 | 100 010,9 | 100,0 |
| **Национальный проект** «**Жилье и городская среда**» | **23 591,9** | **23 591,4** | **99,9** |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3 591,5 | 3 591,4 | 100,0 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 20 000,4 | 20 000,0 | 100,0 |
| **Национальный проект «Образование»** | **1 367,0** | **1 367,0** | **100,0** |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 367,0 | 1 367,0 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **160 826,1** | **160 825,6** | **100,0** |

Бюджетные средства на реализацию национальных проектов в текущем году освоены на сумму 160 825,6 тыс. рублей, 100,0 %.

Целевые показатели по реализации федеральных проектов в 2022 году достигнуты.

Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа предоставлен отчет об итогах проведения контрольного мероприятия в Совет депутатов Яковлевского городского округа, подготовлена информация главе администрации Яковлевского городского округа.