Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Яковлевского городского округа от 23 августа 2024 года № 265 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Яковлевского городского округа», от 06 сентября 2024 года № 282 «Об утверждении перечня муниципальных программ Яковлевского городского округа», администрация Яковлевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить муниципальную программу Яковлевского муниципального округа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Прилагается).

2.Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» обеспечить реализацию мероприятий.

3.Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97330) администрации муниципального района «Яковлевский район» от 10 сентября 2014 года № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы».

4.Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа Белгородской области» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление в разделе «Документы» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководителя управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Жигалова Е.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главы администрации** **Яковлевского муниципального округа****Белгородской области** |  | **О.А. Медведев** |

**Приложение**

**Утверждена постановлением**

**администрации Яковлевского**

**муниципального округа**

**Белгородской области**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г. № \_\_\_\_**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

* 1. Оценка текущего состояния жилищного фонда

Яковлевского муниципального округа

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это – источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Жилищная политика области и Яковлевского муниципального округа (далее- муниципального округа) направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства и, в первую очередь, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики Белгородской области является ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

Основные проблемы, оценка причин их возникновения, основные положительные тенденции и прогноз повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения раскрываются в подпрограммах данной муниципальной программы с учетом их специфики.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории Яковлевского муниципального округа осуществляется в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, установленных законодательством Российской Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

С 2010 года в муниципальном округе реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с программой за период 2020-2023 годы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлено 77 жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты, в Яковлевском муниципальном округе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

За период 2020-2023 года улучшили жилищные условия:

- 32 молодые семьи. Основную и дополнительную социальную выплату в размере 35 процентов (30 процентов) от расчетной стоимости жилья получили 32 молодые семьи, на сумму 35,744 млн рублей.

Расширен перечень категорий граждан, обеспечиваемых жильем за счет средств областного бюджета и софинансирования средств местного бюджета в 2024 году:

- для семей, имеющих детей-инвалидов, администрацией Яковлевского муниципального округа Белгородской области приобретено 1 жилое помещение на общую сумму 3,482 млн. рублей (в том числе 209,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 - 2021 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы "Льготной ипотеки" эта доля достигала 75 - 80 процентов на первичном рынке.

На базе ипотеки с господдержкой в муниципальном округе реализуется программа "Губернаторская ипотека" для работников бюджетной сферы, которая финансируется за счет средств бюджета области. С начала действия программы субсидией воспользовались более 31 работник бюджетной сферы. За 2020 - 2022 г. освоено 2,094 млн рублей средств областного бюджета.

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный наём малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципалитетов строительство социального жилья практически не ведётся.

Свыше 100 многоквартирных домов на территории муниципального образования требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее также - Закон, Федеральный закон № 185-ФЗ) в 2008 - 2013 годах объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

За 2008 - 2013 годы из Фонда на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее также - МКД) получено 111 788 648 рублей, а с учетом средств долевого финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов направлено 186 161 196 рублей.

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008-2013 годы отремонтировано 122 многоквартирных домов общей площадью 317 776 кв. м.

Для поддержания жилищного фонда в работоспособном состоянии, создании безопасных условий проживания в нем граждан, ежегодно проводится капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников, собираемых ежемесячно на счет регионального оператора. В связи с этим, в 2018 году отремонтировано 8 многоквартирных домов. В 2019 отремонтировано 3 многоквартирных дома. В 2020 отремонтировано 4 многоквартирных дома. В 2021 году отремонтировано 4 многоквартирных дома. В 2022 году отремонтировано 10 многоквартирных домов, в том числе 1 многоквартирный дом (бывшее общежитие).

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит муниципальному округу к 2030 году:

Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Жилищная политика в муниципальном округе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья направлен на улучшение качества городской среды.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей», которая характеризуется в том числе:

- обеспечением жилыми помещениями молодых семей к 2030 году не менее 12 молодых семей;

- обеспечением жилыми помещениями отдельных категорий граждан к 2030 году не менее 308 человек;

Для достижения указанной цели будут реализовываться региональный проект, не входящий в национальные проекты «Обеспечение жильем молодых семей», ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации, Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного**

**решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа.

Для реализации цели «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей» определена ключевая задача «Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жителей на территории муниципального округа», способом эффективного решения которой являются:

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан;

- обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан;

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 50 семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 41 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- осуществление на постоянной основе актуализации данных о техническом состоянии многоквартирных домов для их использования в целях планирования своевременного капитального ремонта;

- работы по капитальному ремонту осуществляются с учетом результатов технического обследования многоквартирных домов;

 - созданы условия для ипотечного кредитования за счет льготной ипотечной программы «Губернаторская ипотека» для работников бюджетной сферы.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Реализация муниципальной программы муниципального округа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития муниципального округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост общественных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

II. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы муниципального округа | Жигалов Евгений Владимирович - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального округа | Черепова Светлана Викторовна – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы муниципального округа | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы муниципального округа | Цель 1 «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей» |
| Цель 2 «Расселение до 2030 года 427,6 кв. метров аварийного жилищного фонда». |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы муниципального округа | Направления (подпрограммы) не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 197 367,3 |
| межбюджетные траснферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 150 772,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) | 46 595,3 |
| Внебюджетные источники | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»Показатель «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год» |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области»Показатель 1 «Улучшение жилищных условий граждан»Показатель 2 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда». |
| Связь с целями развития муниципального округа/стратегическими приоритетами муниципального округа | 1. Стратегическая цель Яковлевского муниципального округа Белгородской области до 2030 года «Формирование устойчивой высокотехнологичной индустрии строительства и строительных материалов, обеспечение сбалансированной структуры рынка жилья и доступа к новым современным форматам строительства, повышения доступности жилья для всех групп населения» |
| 2. Приоритет «Развитие гражданского сообщества Яковлевского муниципального округа Белгородской области» («Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов»)2.1. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» |

|  |
| --- |
| **2. Показатели муниципальной программы**  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей» |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП РФ, ГП, МП | Прогрессирующий | семей | 34 | 2024 | 58 | 48 | - | - | - | - | [Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3) | Жилищный отдел управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 2. «Расселение до 2030 года 427,6 кв. метров аварийного жилищного фонда» |  |
| 2. | Устойчиво сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | ГП, МП | Прогрессирующий | Ед. | 0,98 | 2022 | 0,014 | - | - | - | - | - | [*Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации*](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3)*»* | Жилищный отдел управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области» Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |

3. Помесячный план достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 176 семей» |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП РФ, ГП, МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
| 2. | Цель 2. «Расселение до 2030 года 0,427 кв. метров аварийного жилищного фонда» |
| 2.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  ГП, МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 |

5. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Цель 1. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей» |
| 1. | Региональный проект, не входящий в национальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», (Жигалов Е.В. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию - управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации: 2025 - 2026 годы |
| 1.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (Жигалов Е.В. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации - 2025 - 2026 годы |
| 2.1. | Задача «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Обеспечены жилыми помещениями семьи с детьми-инвалидами. | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия. |
| 2.2. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия. |
|  | Цель 2 «Расселение до 2030 года 0,427 кв. метров аварийного жилищного фонда» |
| 3. | Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (Жигалов Е.В. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации - 2025 - 2030 годы |
| 3.1. | Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского городского округа к 2030 году» | Обеспечено сокращение аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского городского округа | Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Жигалов Е.В. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации - 2025 - 2026 годы |
| 4.1. | Задача «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета» | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа.  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Жигалов Е.В. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации - 2025 - 2030 годы |
| 5.1. | Задача «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Созданы благоприятные условия проживания граждан.  | Сокращение числа МКД капитально отремонтированного на территории округа  |
| Структурные элементы, не входящие в мероприятия программы |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (Наумов А.А. - куратор) |
|  | Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Срок реализации - 2025 - 2030 годы |
| 6.1. | Задача 1. Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений МАУ «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области», МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |  |

|  |
| --- |
| 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **07** | **133263,6** | **64 103,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **197 367,3** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 109 927,7 | 40 844,3 | - | - | - | - | 150 772,0 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 5 601,2 | 23 259,4 | - | - | - | - | 46 595,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект, входящие в национальные проекты «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе:** | **07 2** | **4 961,8** | **4 909,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 870,8** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 3 967,8 | 3 915,0 | - | - | - | - | 7 882,8 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 994,0 | 994,0 | - | - | - | - | 1 988,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (всего), в том числе:** | **07 3 01**  | **32 789,1** | **14 610,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47 399,3** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 29 381,9 | 13 257,2 | - | - | - | - | 42 639,1 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 3 407,2 | 1 353,0 | - | - | - | - | 4 760,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (всего), в том числе:** | **07 3 02** | **33 900,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33 900,0** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 33 900,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 33 900,0 |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | **07 4 01** | **42 678,0** | **23 672,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **66 350,1** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 42 678,0 | 23 672,1 | - | - | - | - | 66 350,1 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (всего), в том числе:** |  **07 4 02** | **1 200,0** | **1 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 400,0** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | - | 2 400,0 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе:** | **07 4 03** | **17 734,7** | **19 712,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **37 447,1** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 17 734,7 | 19 712,0 | - | - | - | - | 37 447,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

III. Паспорт регионального проекта,

не входящего в национальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»

(далее - региональный проект)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта, не входящего в состав национального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта, не входящего в состав национального проекта | Жигалов Евгений Владимирович | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель регионального проекта, не входящего в состав национального проекта | Черепова Светлана Викторовна | Начальник жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения |
| Администратор регионального проекта, не входящего в состав национального проекта | Бережнова Ирина Викторовна  | Главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения |
| Соисполнители государственной программы | - | - |
| Целевые группы | Население Яковлевского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |
| Муниципальная программа (комплексная программа) Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

**2. Показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | РП | Прогрессирующий | Семей | 4 | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | «РП» | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи | X | Семей | 4 | 2023 | 2 | 2 | - | - | - |  | Выплаты физическим лицам | РП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи, всего | 850 10 04 07 2 01 23770 322 850 10 04 07 2 01 L4970 322  | 4 961,8 | 4 909,0 | - | - | - | - | 9 870,8 |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 3 967,8 | 3 915,0 | - | - | - | - | 7 882,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 445,9 | 393,0 | - | - | - | - | 838,9 |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 994,0 | 994,0 | - | - | - | - | 1 988,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части

**бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое**

**обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1 | Обеспечены жильем молодые семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994,0 | 994,0 |
| ИТОГО: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  994,0 | 994,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****к паспорту регионального проекта,****не входящего в национальный проект****«Обеспечение жильем молодых семей»** |

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |
| 1.1. | Результат: «Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодые семьи» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 4 | 9 870,8 | x |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодые семьи» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 4 | 4 961,8 | x |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 3 | 4 961,8 | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 3 | 4 961,8 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодые семьи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 2 | 4 909,0 | x |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 2 | 4 909,0 | Соглашение |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | Семей | 2 | 4 909,0 | Отчет |

IV. Паспорт ведомственного проекта 1

«Улучшение жилищных условий граждан,

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях

(далее - ведомственный проект)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор ведомственного проекта | Жигалов Евгений Владимирович | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель ведомственного проекта | Черепова Светлана Викторовна | Начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Администратор ведомственного проекта | Бережнова Ирина Викторовна | Главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Соисполнители государственной программы | Каралупов Игорь Александрович | Начальник МКУ «Управления социального строительства Яковлевского муниципального округа» |
| Целевые группы | - |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |
| 2. | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

|  |
| --- |
| 2. Показатели ведомственного проекта 1 |
| №п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Нарастающий итог |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача 1«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 1.1 | Строительство или приобретение жилья для семей, имеющих детей инвалидов | ВП | Прогрессирующий | кв. метров | 0,0 | 2023 | 342 | 126 | - | - | - | - | Да |
| 1.2 | Количество семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилые помещения | ВП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 4 | 2 | - | - | - | - | Да |
| 2. | Задача 2«Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |
| 2.1 | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ВП | Прогрессирующий | Человек | 19 | 2023 | 35 | 35 | - | - | - | - | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача 1«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 1.1. | Строительство или приобретение жилья для семей, имеющих детей инвалидов | ВП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342,0 |
| 1.2. | Количество семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилые помещения | ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2. | Задача 2«Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |
| 2.1. | Строительство или приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов работниками бюджетной сферы | ВП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 803,83 | 4 803,83 |
| 2.2. | Количество семей, работников бюджетной сферы, получивших с апомощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов жилье | ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача 1«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 1.1 | Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | X | Человек | 1 | 2024 | 4 | 1 | - | - | - | - | Приобретение жилого помещения | ВП | Количество семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального и местного бюджетов |
| 2. | Задача 2«Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» |
| 2.1. | Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | X | Человек | 35 | 2024 | 35 | 35 | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Да |
| 2.1.1. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |

5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | 850 10 04 07 3 01 73900 322850 10 04 07 3 01 S3900 412  | 30 152,1 | 11 973,2 | - | - | - | - | 42 125,3 |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 26 744,9 | 10 620,2 | - | - | - | - | 37 365,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 3 407,2 | 1 353,0 | - | - | - | - | 4 760,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2 «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» | 87310 03 07 3 01 73840 853  | 2 637,0 | 2 637,0 | - | - | - | - | 5 274,0 |
|   | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 2 637,0 | 2 637,0 | - | - | - | - | 5 274,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ведомственному проекту: |  | 32 789,1 | 14 610,2 | - | - | - | - | 47 399,3 |
| в том числе: областного и федерального бюджета |  | 29 381,9 | 13 257,2 | - | - | - | - | 42 639,1 |
| Бюджет федеральный (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального округа |  | 3 407,2 | 1 353,0 | - | - | - | - | 4 760,2 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 407,2 |
| 2. | Задача 2 «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |
| 2.1. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0,0 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 35 | 3 407,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****к паспорту ведомственного проекта 1****«Улучшение жилищных условий граждан,****состоящих на учете нуждающихся****в жилых помещениях»** |

План

реализации ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения | x | Семей | 5 | 42 125,3 | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения | x | Семей | 4 | 30 152,1 | Отчет |
| 2.1.К1. | Контрольная точка «Контракт размещен» | 01.01.2025 | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Пом. | 4 | 30 152,1 | Отчет |
| 2.1.К2. | Контрольная точка «Контракт оплачен» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Пом. | 4 | 30 152,1 | Отчет |
| 2.1.К3. | Контрольная точка «Заключен договор социального найма» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения | x | Семей | 4 | 30 152,1 | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат)«Обеспечены жилыми помещениями семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения | x | Семей | 1 | 11 973,2 | Отчет |
| 2.2.К1. | Контрольная точка «Контракт размещен» | 01.01.2026 | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Пом. | 1 | 11 973,2 | Отчет |
| 2.2.К2. | Контрольная точка «Контракт оплачен» | 01.01.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Пом. | 1 | 11 973,2 | Отчет |
| 2.2.К3. | Контрольная точка «Заключен договор социального найма» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения | x | Семей | 1 | 11 973,2 | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 70 | 5 274,0 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Отчет |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Платежное поручение |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | x | Человек | 35 | 2 637,0 | Отчет |

**V. Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

 **(далее - ведомственный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Жигалов Евгений Владимирович | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления  |
| Руководитель регионального проекта | Черепова Светлана Викторовна | Начальник жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения |
| Администратор регионального проекта | Лопатина Наталья Ивановна | Заместитель начальника жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения |
| Соисполнители муниципальной программы | - | - |
| Целевые группы | - |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами Яковлевского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |
| Муниципальная программа муниципального округа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского муниципального округа |

|  |
| --- |
| **2. Показатели ведомственного проекта 2** |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Нарастающий итог |
| значение | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  ВП | Прогрессирующий | Тыс. чел | 0,98 | 2022 | 0,014 | - | - | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного**

**проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ВП | тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | X | тыс. кв. метров | 0,98 | 2022 | 0,014 | - | - | - | - | - | Передача товаров и услуг | ВП | да | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», всего | 850 05 01 07 3 02 60560 853  | 33 900,0 | - | - | - | - | - | 33 900,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) (всего), из них: | 33 900,0 | - | - | - | - | - | 33 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части**

**бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое**

**обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****к паспорту ведомственного проекта 2****«Адресная программа Белгородской области****по переселению граждан из аварийного жилищного****фонда, признанного таковы после 1 января 2017 года»** |

**План**

**реализации ведомственного проекта 2**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отедла управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | x | x | x | 33 900,0 | Отчет о ходе реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения» | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отедла управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | X | - | - | - | Соглашение о предоставлении выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов» |  | 31.12.2025 |  |  | Черепова С.В. – начальник жилищного отедла управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | х | - | - | - | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черепова С.В. – начальник жилищного отедла управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | x | - | - | - | Отчет |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Жигалов Евгений Владимирович, заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения) |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1 |
|  | № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1. | Задача «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |
|  | 1.1. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | П | КПМ | Человек | 12 | 2024 | 17 | 10 | - | - | - | - | МКУ «Управление социального строительства администрации Яковлевского муниципального округа» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | КПМ | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | Строительство или приобретение жилых помещений | Человек | 12 | 2024 | 17 | 10 | - | - | - | - | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.1.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. |

|  |
| --- |
| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1 |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 850 10 04 07 4 01 70820 414  | 42 678,0 | 23 672,1 | - | - | - | - | 66 350,1 |
| Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 42 678,0 | 23 672,1 | - | - | - | - | 66 350,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий 1****«Реализация мер по обеспечению жильем****отдельных категорий граждан»** |

План

**реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | X | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году | X | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Закон Белгородской области |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2025 | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | Постановление |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен контракт» | 01.12.2025 | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | Отчет |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма» | 31.12.2025 | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году | X | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | X |
| 2.2.1.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2026 | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | Закон Белгородской области |
| 2.2.1.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2026 | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | Постановление |
| 2.2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен контракт» | 01.12.2026 | Каралупов И.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа» | Отчет |
| 2.2.1.К.4. | Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма» | 31.12.2026 | Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | Отчет |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (далее - комплекс**

**процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Власенко Владислав Игоревич, директор МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

|  |
| --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2** |
|  |
| Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание условий для увеличения объема содержание и капитального ремонта муниципального жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности» |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества | П | КПМ |  кв. м | 808 | 2023 | 218 | 270 | 320 |  |  | 0 | 808 |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Уровень показателя (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые показатели по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения объема содержание и капитального ремонта муниципального жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности» |
| 1.1. | Общая площадь муниципального жилищного фонда, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества | КПМ |  кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  70  | 290 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 881 05 01 07 4 02 20020 853  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 2 400,0 |
| Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 2 400,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий 2** **«Содержание и капитальный ремонт** **муниципального жилищного фонда»** |

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения объема содержание и капитального ремонта муниципального жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда»  | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | x |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда» ежегодно | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Подготовлены акты мониторинга технического состояния многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта» ежегодно | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Утверждены протоколы общих собраний собственников» | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» до 10 числа каждого месяца | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | Платежное поручение |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка "Представлен отчет" ежегодно на 31 декабря текущего года | х | Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа» | Отчет |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное автономное учреждение «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Сомов П.В.-директор муниципального автономного учреждения «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области» Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области |

|  |
| --- |
| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3 |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МАУ «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | П | КПМ | Человек | 8,25 | 2023 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | МАУ «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | П | КПМ | Человек | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МАУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

|  |
| --- |
| 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3 |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 850 04 12 07 4 03 00590 111 850 04 12 07 4 03 00590 119 850 04 12 07 4 03 00590 242850 04 12 07 4 03 00590 244850 04 12 07 4 03 00590 621  | 42 678,0 | 23 672,1 |  |  |  |  | 66 350,1 |
| Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них: | 42 678,0 | 23 672,1 |  |  |  |  | 66 350,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Яковлевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Видподтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МАУ «АНБ» | X | Сомов Павел Владимирович – директор МАУ «АНБ» | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УСС» | Х | Каралупов Игорь Александрович – начальник МКУ «УСС» | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1****к муниципальной программе** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей****Яковлевского муниципального округа Белгородской области»** |

 |
|  |
| Сведенияо порядке сбора информации и методике расчета показателямуниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели(используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственныйза сбор данныхпо показателю | Реквизиты акта(при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465584) "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |
| 2 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем за счет федерального бюджета, количество семей, имеющих детей-инвалидов | - | Периодическая отчетность | - | Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |